## ダッシュボード
ダンジョンゲーム 制作TODOダッシュボード
基準期間：2026-09-18〜2027-03-18 個人制作・Windows PC・Visual Studio 2026 / C++
指標 | 値 | フェーズ | TODO数 | 完了数 | 進捗
総TODO数 | 487 | F0 企画固定 | 30 | 7 | 23.33%
完了数 | 7 | F1 基礎 | 42 | 0 | 0%
進行中 | 0 | F2 戦闘試作 | 57 | 0 | 0%
確認待ち | 15 | F3 ケース | 30 | 0 | 0%
全体進捗 | 0.2889% | F4 ループ統合 | 55 | 0 | 0%
|  | F5 縦切り | 57 | 0 | 0%
|  | F6 キャンペーン | 31 | 0 | 0%
|  | F7 量産 | 61 | 0 | 0%
|  | F8 コンテンツ | 37 | 0 | 0%
|  | F9 調整 | 54 | 0 | 0%
|  | F10 仕上げ | 33 | 0 | 0%

## TODO一覧
ダンジョンゲーム 完全TODO一覧
状態・優先度・予定日・進捗・実績時間を更新すると、ダッシュボードへ反映されます。
ID | フェーズ | 大分類 | 中分類 | TODO | 完了条件 | 優先度 | 状態 | 担当 | 前提・依存 | 開始目安 | 期限 | 見積h | 実績h | 進捗% | スコープ | 主なリスク | 備考
T001 | F0 企画固定 | 企画・管理 | ゲームの柱 | コアループを固定する | 探索→宝取得→帰還→換金→購入→再出発の流れが仕様書に明記されている | P0 | 完了 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 1 |  | 100% | 必須
T002 | F0 企画固定 | 企画・管理 | ゲームの柱 | 最終目標を10層ボス撃破に固定する | 10層クリアをキャンペーンの勝利条件として明記する | P0 | 完了 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 0.5 |  | 100% | 必須
T003 | F0 企画固定 | 企画・管理 | ゲームの柱 | 遠征回数を5回に固定する | 残り遠征回数の減少条件と0回時の敗北条件を明記する | P0 | 完了 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 0.5 |  | 100% | 必須
T004 | F0 企画固定 | 企画・管理 | ゲームの柱 | 5層を唯一のチェックポイントに固定する | 5層到達後の開始地点選択ルールを明記する | P0 | 完了 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 0.5 |  | 100% | 必須
T005 | F0 企画固定 | 企画・管理 | ゲームの柱 | 1人用2Dゲームとして固定する | 人数・画面方式・対応プラットフォームを企画書に記載する | P0 | 完了 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 0.5 |  | 100% | 必須
T006 | F0 企画固定 | 企画・管理 | ゲームの柱 | セミランダム構成を採用する | 手作り部屋を抽選して並べる方式を仕様書に記載する | P0 | 完了 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 0.5 |  | 100% | 必須
T007 | F0 企画固定 | 企画・管理 | ゲームの柱 | アタッシュケースを中核システムに固定する | 装備と宝が同じ容量を奪い合うルールを明記する | P0 | 完了 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 1 |  | 100% | 必須
T008 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | 戦闘方式を最終決定する | 見下ろしリアルタイム戦闘の操作図と攻撃仕様が1ページで説明できる | P0 | 確認待ち | 自分 | コアループ固定 | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 3 |  | 0% | 必須
T009 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | 対応入力機器を決める | キーボード・ゲームパッドの必須対応範囲が確定している | P0 | 確認待ち | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T010 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | 基本操作キーを決める | 移動・攻撃・回避・使用・ケース・メニューの割当表がある | P0 | 確認待ち | 自分 | 対応入力機器 | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T011 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | 1遠征の目標時間を決める | 目標・上限・最低のプレイ時間が数値で定義されている | P0 | 確認待ち | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T012 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | ケースの初期サイズを決める | 縦横グリッド数と拡張有無が確定している | P0 | 確認待ち | 自分 | アタッシュケース固定 | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T013 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | 武器の同時装備数を決める | ケース内所持と即時使用のルールが確定している | P0 | 確認待ち | 自分 | 戦闘方式 | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T014 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | 回復・消耗品の使用方法を決める | ショートカットかメニュー停止かが確定している | P0 | 確認待ち | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T015 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | 死亡時の所持品処理を決める | 宝・装備・所持金の喪失範囲が明記されている | P0 | 確認待ち | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T016 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | 途中帰還の方法を決める | 帰還地点・帰還アイテム・任意撤退の条件が確定している | P0 | 確認待ち | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T017 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | 5層開始時の代償を決める | 1層開始との報酬・危険差が数値で説明できる | P0 | 確認待ち | 自分 | 5層チェックポイント | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T018 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | ショップ在庫更新ルールを決める | 更新タイミング・枠数・重複可否が確定している | P0 | 確認待ち | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T019 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | 宝の換金タイミングを決める | 自動換金・選択売却・保管のいずれかが確定している | P0 | 確認待ち | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T020 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | セーブ仕様を決める | 保存地点・保存対象・データ破損時の扱いが確定している | P0 | 確認待ち | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T021 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | 難易度選択の有無を決める | 実装するかしないかを工数込みで決定する | P0 | 確認待ち | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 余裕があれば
T022 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 未決仕様 | 一時停止中のゲーム挙動を決める | 敵・弾・タイマーが停止する範囲を明記する | P0 | 確認待ち | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T023 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 制作計画 | 提出日と中間発表日を登録する | 学校の正式日程がカレンダーと本表に反映されている | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 1 |  | 0% | 必須
T024 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 制作計画 | 週あたり制作可能時間を算出する | 授業・生活を除いた実作業時間が週単位で入力されている | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 1 |  | 0% | 必須
T025 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 制作計画 | 必須・目標・余裕があればを分類する | 全TODOのスコープ列が空欄なしになっている | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 2 |  | 0% | 必須
T026 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 制作計画 | 週次レビュー曜日を固定する | 毎週の進捗更新時間が予定に確保されている | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 0.5 |  | 0% | 必須
T027 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 制作計画 | 新機能追加禁止日を設定する | 2027-03-01以降は原則新機能禁止と明記されている | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 0.5 |  | 0% | 必須
T028 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 制作計画 | バックアップ方針を決める | 日次・週次・提出前の保存先と復元手順がある | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 1 |  | 0% | 必須
T029 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 制作計画 | 変更履歴の書式を決める | 日付・変更内容・理由・影響範囲を記録できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 1 |  | 0% | 必須
T030 | F0 企画固定 | 企画・管理 | 制作計画 | 仕様変更の判断基準を決める | 面白さ・工数・納期・影響範囲で採否を判断できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 1 |  | 0% | 必須
T031 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | Visual Studio 2026のソリューションを作成する | DebugとReleaseで空プロジェクトがビルドできる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T032 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | 学校ライブラリvividを組み込む | サンプル描画と入力取得が成功する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 3 |  | 0% | 必須
T033 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | 外部ライブラリを一覧化する | 名称・用途・ライセンス・配置場所が記録されている | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T034 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | フォルダ構成を決める | Source・Data・Resource・Shader・Save・Docsが整理されている | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T035 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | 命名規則を決める | クラス・変数・定数・ファイルの規則が文書化されている | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T036 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | 文字コードと改行コードを統一する | 日本語CSVとソースコメントが文字化けしない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T037 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | DebugとReleaseの設定差を確認する | 両構成で起動し、必要DLLが揃っている | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T038 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | 警告レベルを設定する | 採用する警告レベルと無視する警告が記録されている | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T039 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | Gitリポジトリを初期化する | 初回コミットと除外設定が完了している | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T040 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | .gitignoreを整備する | ビルド生成物・個人設定・巨大一時ファイルが除外されている | P0 | 未着手 | 自分 | Git初期化 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T041 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | ブランチ運用を決める | mainと作業ブランチの使用ルールが1ページで確認できる | P0 | 未着手 | 自分 | Git初期化 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T042 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | クラッシュログ保存先を作る | 例外・アサート・直前シーンを記録できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 3 |  | 0% | 必須
T043 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | ログ出力機能を作る | INFO・WARN・ERRORをファイルとデバッグ出力へ出せる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 3 |  | 0% | 必須
T044 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | アサート方針を整える | 不正データをDebugで即検出できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T045 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | フレーム時間計測を作る | FPSと1フレーム時間を画面またはログで確認できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T046 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | ウィンドウ設定を作る | 解像度・フルスクリーン・タイトルを設定から変更できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 3 |  | 0% | 必須
T047 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | リソースルートを一元化する | 相対パス基準で別PCでも起動できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T048 | F1 基礎 | 開発基盤 | 環境・構成 | 起動時依存ファイル検査を作る | 不足ファイル名を表示して安全に終了できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T049 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | ゲーム初期化処理を作る | 描画・入力・音声・データの初期化順が安定している | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 3 |  | 0% | 必須
T050 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | 固定または可変デルタタイム方針を決める | 移動速度がFPSに依存しない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T051 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | 更新処理を作る | 入力→更新→衝突→描画の順序が固定されている | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 3 |  | 0% | 必須
T052 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | 終了処理を作る | リソース解放後に警告なく終了できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T053 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | シーン基底クラスを作る | Init・Update・Draw・Finalizeが統一されている | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 3 |  | 0% | 必須
T054 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | シーン管理を作る | タイトル・拠点・ダンジョン・結果を切り替えられる | P0 | 未着手 | 自分 | シーン基底 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 4 |  | 0% | 必須
T055 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | シーン遷移フェードを作る | 二重遷移せず、黒フェードで切り替わる | P0 | 未着手 | 自分 | シーン管理 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 目標
T056 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | ゲーム状態管理を作る | プレイ・ポーズ・結果・ゲームオーバーを区別できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 3 |  | 0% | 必須
T057 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | オブジェクト基底クラスを作る | 生成・更新・描画・破棄の共通処理が動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 3 |  | 0% | 必須
T058 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | オブジェクト管理を作る | 安全に追加削除でき、破棄済み参照が残らない | P0 | 未着手 | 自分 | オブジェクト基底 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 4 |  | 0% | 必須
T059 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | コンポーネント方式の採否を決める | 今回の規模に合う構造を選び理由を記録する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 必須
T060 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | リソース管理を作る | 同じ画像・音声の重複読込を防げる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 4 |  | 0% | 必須
T061 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | 乱数管理を作る | シード指定で同じ抽選結果を再現できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 3 |  | 0% | 必須
T062 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | ゲーム共通定数を設定ファイル化する | 解像度・速度・時間を再ビルドなしで変更できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 3 |  | 0% | 必須
T063 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | デバッグ表示切替を作る | 当たり判定・座標・FPSをキーで表示できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T064 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | メインループ | スクリーンショット機能を確認する | プレイ中の画面を指定フォルダに保存できる | P0 | 未着手 | 自分 | 描画初期化 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 1 |  | 0% | 目標
T065 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | 座標・描画 | ワールド座標と画面座標を定義する | 変換関数と原点・単位が統一されている | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T066 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | 座標・描画 | 描画順レイヤーを定義する | 床・影・キャラ・弾・エフェクト・UIの順が崩れない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T067 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | 座標・描画 | スプライト描画ラッパーを作る | 位置・回転・拡縮・色・UVを指定して描画できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 4 |  | 0% | 必須
T068 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | 座標・描画 | アニメーション再生基盤を作る | フレーム配列・速度・ループ・終了通知を扱える | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 4 |  | 0% | 必須
T069 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | 座標・描画 | カメラクラスを作る | プレイヤー追従と画面端制限が動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 4 |  | 0% | 必須
T070 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | 座標・描画 | カメラ揺れを作る | 攻撃や被弾時に強度と時間を指定して揺らせる | P0 | 未着手 | 自分 | カメラ | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 目標
T071 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | 座標・描画 | 画面解像度差の補正を作る | 基準解像度からUIとワールド表示が破綻しない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 3 |  | 0% | 必須
T072 | F1 基礎 | ゲーム基盤 | 座標・描画 | 当たり判定可視化を作る | 矩形・円・線の判定形状をDebugで表示できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2 |  | 0% | 必須
T073 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | プレイヤークラスを作る | 生成・更新・描画・破棄が安定する | P0 | 未着手 | 自分 | オブジェクト管理 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 4 |  | 0% | 必須
T074 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | 8方向移動を作る | 斜め移動が速くならず、入力に追従する | P0 | 未着手 | 自分 | プレイヤークラス | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 4 |  | 0% | 必須
T075 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | 移動速度をデータ化する | CSV変更がゲームに反映される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2 |  | 0% | 必須
T076 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | 壁との衝突解決を作る | 角や狭い通路で壁を貫通しない | P0 | 未着手 | 自分 | 衝突判定 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 5 |  | 0% | 必須
T077 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | プレイヤー状態機械を作る | Idle・Move・Attack・Dodge・Damage・Deadが競合しない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 5 |  | 0% | 必須
T078 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | 向き管理を作る | 入力または照準方向にキャラクターが向く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 3 |  | 0% | 必須
T079 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | ダッシュまたは回避を作る | 移動距離・時間・硬直が仕様通りになる | P0 | 未着手 | 自分 | プレイヤー状態 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 5 |  | 0% | 必須
T080 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | 回避無敵の有無を実装する | 仕様に従い無敵時間をフレーム単位で確認できる | P0 | 未着手 | 自分 | 回避仕様 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 3 |  | 0% | 必須
T081 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | 回避クールダウンを作る | 連打制限と再使用表示が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 回避 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2 |  | 0% | 必須
T082 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | HPを実装する | 現在値・最大値・0時死亡が正しく動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 3 |  | 0% | 必須
T083 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | 被ダメージ処理を作る | 防御計算・無敵・ノックバックが一度だけ適用される | P0 | 未着手 | 自分 | HP | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 4 |  | 0% | 必須
T084 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | 被弾硬直を作る | 指定時間操作不能になり解除される | P0 | 未着手 | 自分 | 被ダメージ | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2 |  | 0% | 必須
T085 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | ノックバックを作る | 壁抜けせず方向と距離が安定する | P0 | 未着手 | 自分 | 被ダメージ | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 3 |  | 0% | 必須
T086 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | 死亡処理を作る | 操作停止・演出・結果画面遷移が一度だけ行われる | P0 | 未着手 | 自分 | HP | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 4 |  | 0% | 必須
T087 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | プレイヤー初期位置を管理する | 各開始地点に安全に出現する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2 |  | 0% | 必須
T088 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | 操作不能フラグを整理する | メニュー・演出・死亡で入力が漏れない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2 |  | 0% | 必須
T089 | F2 戦闘試作 | プレイヤー | 移動・状態 | プレイヤー情報リセットを作る | 新規ゲーム時に前回値が残らない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2 |  | 0% | 必須
T090 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 攻撃入力受付を作る | 押下・長押し・連打の扱いが仕様通りになる | P0 | 未着手 | 自分 | 基本操作確定 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 3 |  | 0% | 必須
T091 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 武器基底クラスを作る | 攻撃開始・判定・終了・クールダウンを共通化できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 5 |  | 0% | 必須
T092 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 近接武器を1種類実装する | 敵へ攻撃し、1振り1回だけダメージを与える | P0 | 未着手 | 自分 | 武器基底 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 6 |  | 0% | 必須
T093 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 攻撃判定を作る | 発生・持続・硬直の各時間でON/OFFが正しい | P0 | 未着手 | 自分 | 近接武器 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 4 |  | 0% | 必須
T094 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 多段ヒット防止を作る | 同一攻撃が同一敵へ規定回数以上当たらない | P0 | 未着手 | 自分 | 攻撃判定 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 3 |  | 0% | 必須
T095 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 攻撃方向を決める処理を作る | 最後の入力または照準方向へ正しく攻撃する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 3 |  | 0% | 必須
T096 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 攻撃中の移動制限を作る | 武器ごとの移動可否と倍率が反映される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2 |  | 0% | 必須
T097 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 攻撃硬直を作る | 開始から終了まで次行動受付が仕様通りになる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2 |  | 0% | 必須
T098 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 先行入力の有無を実装する | 入力猶予内だけ次の攻撃または回避が出る | P0 | 未着手 | 自分 | 攻撃硬直 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 3 |  | 0% | 目標
T099 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | ダメージ計算式を作る | 攻撃力・倍率・防御力から再現可能な値が出る | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 3 |  | 0% | 必須
T100 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | クリティカルの有無を決めて実装する | 採用時は確率・倍率・表示が一致する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 3 |  | 0% | 余裕があれば
T101 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | ノックバック値を武器データ化する | 武器ごとの値がCSVから反映される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2 |  | 0% | 必須
T102 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 攻撃SE再生タイミングを作る | 空振りと命中で正しい音が一度だけ鳴る | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2 |  | 0% | 必須
T103 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | ヒットストップを作る | 命中時だけ指定フレーム停止し操作が破綻しない | P0 | 未着手 | 自分 | 攻撃判定 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 3 |  | 0% | 目標
T104 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | ヒットエフェクトを呼ぶ | 命中位置と属性に応じた仮エフェクトが出る | P0 | 未着手 | 自分 | 攻撃判定 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2 |  | 0% | 必須
T105 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 武器切替を作る | 所持中の許可された武器へ安全に切り替えられる | P0 | 未着手 | 自分 | 武器基底 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 4 |  | 0% | 必須
T106 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 武器耐久度の採否を決める | 実装有無とゲームへの効果を工数込みで判断する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 1 |  | 0% | 余裕があれば
T107 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 飛び道具基底クラスを作る | 発射・移動・衝突・寿命・破棄を扱える | P0 | 未着手 | 自分 | 武器基底 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 5 |  | 0% | 目標
T108 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 遠距離武器を1種類実装する | 弾が壁と敵に当たり正しく消える | P0 | 未着手 | 自分 | 飛び道具基底 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 5 |  | 0% | 目標
T109 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 弾の連続生成上限を作る | 画面外や大量発射で処理落ちしない | P0 | 未着手 | 自分 | 飛び道具基底 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2 |  | 0% | 目標
T110 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 武器パラメータCSVを作る | ID・威力・速度・硬直・範囲・価格を編集できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 3 |  | 0% | 必須
T111 | F2 戦闘試作 | 戦闘 | 攻撃・武器 | 攻撃のデバッグ表示を作る | 攻撃判定・発生時間・命中対象を確認できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2 |  | 0% | 必須
T112 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 敵基底クラスを作る | HP・移動・攻撃・死亡の共通処理が動く | P0 | 未着手 | 自分 | オブジェクト管理 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 5 |  | 0% | 必須
T113 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 敵状態機械を作る | 待機・探索・追跡・攻撃・被弾・死亡が競合しない | P0 | 未着手 | 自分 | 敵基底 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 5 |  | 0% | 必須
T114 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 索敵判定を作る | 距離と遮蔽物に応じて発見・見失いが切り替わる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 4 |  | 0% | 必須
T115 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 追跡移動を作る | 障害物に引っ掛かり続けずプレイヤーへ近づく | P0 | 未着手 | 自分 | 索敵 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 5 |  | 0% | 必須
T116 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 敵攻撃予兆を作る | 攻撃前に視覚的な予兆が必ず表示される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 3 |  | 0% | 必須
T117 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 敵攻撃判定を作る | 予兆後の指定時間だけプレイヤーへ当たる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 4 |  | 0% | 必須
T118 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 敵の被ダメージを作る | HP減少・硬直・ノックバック・死亡が一度だけ動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 4 |  | 0% | 必須
T119 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 敵死亡処理を作る | 判定停止・演出・ドロップ・破棄が安全に行われる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 4 |  | 0% | 必須
T120 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 敵接触ダメージの有無を決める | 採用時は連続被弾防止が動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2 |  | 0% | 必須
T121 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 敵同士の重なり対策を作る | 集団でも完全に同座標へ固まらない | P0 | 未着手 | 自分 | 目標 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 3 |  | 0% | 必須
T122 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 敵スポーン管理を作る | 部屋開始・上限・撃破条件で正しく生成される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 4 |  | 0% | 必須
T123 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 敵データCSVを作る | HP・速度・攻撃・報酬・出現帯を編集できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 3 |  | 0% | 必須
T124 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 近接敵を実装する | 接近・予兆・攻撃・離脱の戦闘が成立する | P0 | 未着手 | 自分 | 敵共通AI | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 5 |  | 0% | 必須
T125 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 遠距離敵を実装する | 間合い維持と弾攻撃が成立する | P0 | 未着手 | 自分 | 敵共通AI | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 6 |  | 0% | 目標
T126 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 突進敵を実装する | 予兆・直進・壁衝突・隙が成立する | P0 | 未着手 | 自分 | 敵共通AI | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 5 |  | 0% | 目標
T127 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 敵の難度帯を設定する | 前半・中盤・後半で数値と組合せが変わる | P0 | 未着手 | 自分 | 敵データ | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 3 |  | 0% | 必須
T128 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 敵撃破報酬を実装する | 仕様通り通貨またはドロップが付与される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2 |  | 0% | 必須
T129 | F2 戦闘試作 | 敵 | 共通AI | 部屋全滅判定を作る | 対象敵が0になった瞬間に扉が解放される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 3 |  | 0% | 必須
T130 | F3 ケース | アイテム・ケース | データと取得 | アイテム種別を定義する | 武器・消耗品・宝・重要品を判別できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-30 | 2026-11-08 | 2 |  | 0% | 必須
T131 | F3 ケース | アイテム・ケース | データと取得 | アイテムID体系を作る | 重複せずセーブ可能な固定IDが割り当てられる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-30 | 2026-11-08 | 2 |  | 0% | 必須
T132 | F3 ケース | アイテム・ケース | データと取得 | アイテム基底データを作る | 名称・説明・画像・サイズ・価格・種別を保持できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-30 | 2026-11-08 | 3 |  | 0% | 必須
T133 | F3 ケース | アイテム・ケース | データと取得 | アイテムCSVを作る | 全項目を外部データから読込める | P0 | 未着手 | 自分 | アイテム基底データ | 2026-10-30 | 2026-11-08 | 4 |  | 0% | 必須
T134 | F3 ケース | アイテム・ケース | データと取得 | CSVエラー検査を作る | 重複ID・負値・画像欠落を起動時に報告できる | P0 | 未着手 | 自分 | アイテムCSV | 2026-10-30 | 2026-11-08 | 3 |  | 0% | 必須
T135 | F3 ケース | アイテム・ケース | データと取得 | フィールドアイテムを作る | 床へ配置され、近づくと取得案内が出る | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-30 | 2026-11-08 | 4 |  | 0% | 必須
T136 | F3 ケース | アイテム・ケース | データと取得 | アイテム取得入力を作る | 対象選択と取得が1回だけ行われる | P0 | 未着手 | 自分 | フィールドアイテム | 2026-10-30 | 2026-11-08 | 3 |  | 0% | 必須
T137 | F3 ケース | アイテム・ケース | データと取得 | 取得不能時の処理を作る | 空き不足を表示しケース画面へ誘導できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-30 | 2026-11-08 | 2 |  | 0% | 必須
T138 | F3 ケース | アイテム・ケース | データと取得 | アイテム破棄を作る | 確認後にフィールドへ戻すか消去できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-30 | 2026-11-08 | 3 |  | 0% | 必須
T139 | F3 ケース | アイテム・ケース | データと取得 | アイテム詳細表示を作る | 名称・効果・サイズ・価値を確認できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-30 | 2026-11-08 | 3 |  | 0% | 必須
T140 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | ケースグリッドを作る | 指定縦横サイズの占有マスを管理できる | P0 | 未着手 | 自分 | ケースサイズ確定 | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 5 |  | 0% | 必須
T141 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | アイテム形状データを作る | 矩形またはマスク形状を定義できる | P0 | 未着手 | 自分 | ケースグリッド | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 4 |  | 0% | 必須
T142 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | 配置可能判定を作る | 範囲外・重複・禁止マスを正しく拒否する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 5 |  | 0% | 必須
T143 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | アイテム配置を作る | ドラッグまたはキー操作で空き位置へ置ける | P0 | 未着手 | 自分 | 配置可能判定 | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 5 |  | 0% | 必須
T144 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | アイテム移動を作る | 既存配置を別の有効位置へ移せる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 4 |  | 0% | 必須
T145 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | アイテム回転を作る | 90度回転後の形状と占有マスが正しい | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 4 |  | 0% | 必須
T146 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | 回転時衝突再判定を作る | 空きがない場合は元状態へ戻る | P0 | 未着手 | 自分 | アイテム回転 | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 3 |  | 0% | 必須
T147 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | ケース内入替を作る | 一時的に持ち上げてもアイテムが消失しない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 4 |  | 0% | 必須
T148 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | ケース満杯表示を作る | 空き不足の理由が視覚的に分かる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 2 |  | 0% | 必須
T149 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | 配置プレビューを作る | 有効は緑、無効は赤で占有予定マスを表示する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 3 |  | 0% | 必須
T150 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | ケース操作キャンセルを作る | 移動前の位置と回転へ確実に戻る | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 2 |  | 0% | 必須
T151 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | ケース整列補助を作る | 選択セル移動がグリッドからずれない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 2 |  | 0% | 必須
T152 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | ケース内武器を装備する | 選択した武器が戦闘スロットへ反映される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 4 |  | 0% | 必須
T153 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | 消耗品を使用する | 個数減少・効果適用・0個削除が正しい | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 4 |  | 0% | 必須
T154 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | 宝を使用不可にする | 宝を誤使用できず換金対象として保持される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 1 |  | 0% | 必須
T155 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | 重要品を破棄不可にする | 破棄操作が無効で理由を表示する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 1 |  | 0% | 必須
T156 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | ケース内容をセーブ形式へ変換する | ID・位置・回転・個数を保存復元できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 4 |  | 0% | 必須
T157 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | ケース操作音を付ける | 配置・回転・無効・破棄で適切な音が鳴る | P0 | 未着手 | 自分 | 目標 | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 2 |  | 0% | 必須
T158 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | ゲームパッド操作を検証する | マウスなしで全ケース操作が完結する | P0 | 未着手 | 自分 | 入力仕様 | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 4 |  | 0% | 目標
T159 | F3 ケース | アイテム・ケース | グリッドケース | ケース操作のチュートリアルを作る | 初回に取得・配置・回転・破棄を学べる | P0 | 未着手 | 自分 | 目標 | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 4 |  | 0% | 必須
T160 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | タイルまたは背景マップ形式を決める | 部屋データの編集方法と座標単位が確定する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 2 |  | 0% | 必須
T161 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 部屋データ構造を作る | 床・壁・入口・出口・スポーン・宝箱を保持できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 5 |  | 0% | 必須
T162 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 部屋読込を作る | 外部データから衝突込みで1部屋を生成できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 5 |  | 0% | 必須
T163 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 部屋解放条件を作る | 全滅・鍵・即通過などの条件を設定できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T164 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 扉を実装する | 戦闘中ロックし条件達成後に通行できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T165 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 部屋遷移を作る | 入口出口を対応させ重複遷移しない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 必須
T166 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 部屋退場時の後始末を作る | 不要敵・弾・エフェクトが残らない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T167 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 層データ構造を作る | 複数部屋と開始・終了をまとめられる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 必須
T168 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 階段を実装する | 確認後に次層へ移動し階層表示が更新される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T169 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 現在層管理を作る | 1〜10層の値が遷移・UI・難度へ共有される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 2 |  | 0% | 必須
T170 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 層開始演出を作る | 層番号と難度帯が短時間表示される | P0 | 未着手 | 自分 | 目標 | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 2 |  | 0% | 必須
T171 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 前半部屋プールを作る | 1〜4層用の部屋候補を抽選できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 必須
T172 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 後半部屋プールを作る | 6〜9層用の部屋候補を抽選できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 必須
T173 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 5層固定部屋を作る | チェックポイント機能を含む専用部屋が読める | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 必須
T174 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 10層ボス部屋を作る | ボス開始・封鎖・撃破後処理が動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 5 |  | 0% | 必須
T175 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 部屋抽選を作る | 重複制限・必須部屋・難度条件を満たす | P0 | 未着手 | 自分 | 乱数管理 | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 5 |  | 0% | 必須
T176 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 抽選シードを記録する | 不具合発生時に同じ構成を再現できる | P0 | 未着手 | 自分 | 部屋抽選 | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 2 |  | 0% | 必須
T177 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 到達不能構成を検査する | 開始から出口まで必ず通行可能である | P0 | 未着手 | 自分 | 部屋抽選 | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 必須
T178 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 初期スポーン安全範囲を作る | 開始直後に敵や罠が重ならない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 2 |  | 0% | 必須
T179 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | 部屋境界カメラ制限を作る | 画面外の空白や次部屋が見えすぎない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T180 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | ミニマップの採否を決める | 必要性と工数を比較して実装有無を決定する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 1 |  | 0% | 余裕があれば
T181 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 部屋・層 | ミニマップを実装する | 訪問済み部屋と現在地を確認できる | P0 | 未着手 | 自分 | ミニマップ採用 | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 6 |  | 0% | 余裕があれば
T182 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 宝・ランダム配置 | 宝レア度を定義する | レア度ごとの価値・サイズ・出現帯が決まる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 2 |  | 0% | 必須
T183 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 宝・ランダム配置 | 宝データCSVを作る | 名称・価値・サイズ・重み・画像を編集できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T184 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 宝・ランダム配置 | 宝箱を実装する | 開封入力・演出・中身生成が一度だけ動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 必須
T185 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 宝・ランダム配置 | 宝抽選テーブルを作る | 層・部屋種・レア度に応じた重み付き抽選が動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 必須
T186 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 宝・ランダム配置 | 宝箱出現位置を作る | 壁・敵・入口と重ならない候補点から選ばれる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T187 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 宝・ランダム配置 | 宝の直接配置を作る | 部屋データ指定の固定宝を置ける | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 2 |  | 0% | 必須
T188 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 宝・ランダム配置 | 敵ドロップを作る | 確率・上限・ドロップ位置が正しい | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T189 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 宝・ランダム配置 | 重複宝の扱いを決める | 同名宝の複数所持可否が確定する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 1 |  | 0% | 必須
T190 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 宝・ランダム配置 | 宝取得時の価値表示を作る | ケースへ入れる前に売値を確認できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 2 |  | 0% | 必須
T191 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 宝・ランダム配置 | 高価値宝の演出を作る | レア宝が色・音・光で判別できる | P0 | 未着手 | 自分 | 目標 | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T192 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 宝・ランダム配置 | 宝配置頻度を調整可能にする | 層ごとの宝箱数と空箱率をデータで変更できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 2 |  | 0% | 必須
T193 | F4 ループ統合 | ダンジョン | 宝・ランダム配置 | 乱数分布テストを作る | 1万回抽選の比率が設定値の許容差内に入る | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T194 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | 帰還・換金 | 帰還ポイントを実装する | 条件を満たすと確認後に拠点へ戻れる | P0 | 未着手 | 自分 | 帰還仕様確定 | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 必須
T195 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | 帰還・換金 | 任意帰還確認画面を作る | 戻れないこと・失う物・残り回数を表示する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T196 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | 帰還・換金 | 帰還時データ集計を作る | 持ち帰った宝・装備・消耗品を分類できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T197 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | 帰還・換金 | 換金処理を作る | 宝の合計売値が所持金へ一度だけ加算される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 必須
T198 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | 帰還・換金 | 換金結果画面を作る | 宝別価格・合計・所持金増加を表示する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T199 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | 帰還・換金 | 遠征失敗時処理を作る | 死亡時の喪失ルールが正しく適用される | P0 | 未着手 | 自分 | 死亡時仕様 | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 必須
T200 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | 帰還・換金 | 遠征回数消費を作る | 出発または帰還の仕様タイミングで1回だけ減る | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T201 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | 帰還・換金 | 残り0回時の敗北処理を作る | 次回出発できず最終結果へ遷移する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T202 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | 帰還・換金 | 帰還後のセーブを作る | 通貨・装備・進行が保存される | P0 | 未着手 | 自分 | セーブ基盤 | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T203 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | ショップ | ショップ商品データを作る | 商品ID・価格・出現重み・条件を編集できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-25 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T204 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | ショップ | ショップ在庫抽選を作る | 遠征ごとに条件内で在庫が更新される | P0 | 未着手 | 自分 | 在庫仕様 | 2026-11-25 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 必須
T205 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | ショップ | 購入画面を作る | 商品情報・価格・所持金・ケースサイズを確認できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-25 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 必須
T206 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | ショップ | 購入可否判定を作る | 資金不足・空き不足・購入済みを正しく拒否する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-25 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T207 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | ショップ | 購入処理を作る | 所持金減少とケース追加が同時に一度だけ成功する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-25 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 必須
T208 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | ショップ | 購入キャンセルを作る | 確認前なら所持金と在庫が変化しない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-25 | 2026-12-10 | 2 |  | 0% | 必須
T209 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | ショップ | 売却機能の有無を決める | 装備売却を採用するか決定し価格率を定義する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-25 | 2026-12-10 | 1 |  | 0% | 必須
T210 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | ショップ | 装備売却を実装する | 対象消失と所持金加算が正しく行われる | P0 | 未着手 | 自分 | 売却採用 | 2026-11-25 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | 目標
T211 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | ショップ | ショップ品切れ表示を作る | 購入済み商品を再購入できず見分けられる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-25 | 2026-12-10 | 2 |  | 0% | 必須
T212 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | ショップ | ショップ更新演出を作る | 新しい遠征前に在庫更新が分かる | P0 | 未着手 | 自分 | 目標 | 2026-11-25 | 2026-12-10 | 2 |  | 0% | 必須
T213 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | ショップ | 価格バランス表を作る | 武器・消耗品・宝価値の関係を一覧比較できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-11-25 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T214 | F4 ループ統合 | 拠点・経済 | ショップ | 最低保証在庫を作る | 回復手段など必須カテゴリが完全欠落しない | P0 | 未着手 | 自分 | 在庫抽選 | 2026-11-25 | 2026-12-10 | 3 |  | 0% | 必須
T215 | F5 縦切り | キャンペーン | 進行管理 | 新規ゲーム開始処理を作る | 全進行を初期化し1回目の拠点から始まる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 3 |  | 0% | 必須
T216 | F5 縦切り | キャンペーン | 進行管理 | 遠征番号を管理する | 1〜5回目を画面とセーブで一貫して扱う | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 2 |  | 0% | 必須
T217 | F5 縦切り | キャンペーン | 進行管理 | 出発処理を作る | 開始層・装備・乱数シードを確定してダンジョンへ入る | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 4 |  | 0% | 必須
T218 | F5 縦切り | キャンペーン | 進行管理 | 5層到達フラグを作る | 5層初到達時に一度だけ解放され保存される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 3 |  | 0% | 必須
T219 | F5 縦切り | キャンペーン | 進行管理 | 開始層選択画面を作る | 解放後のみ1層または5層を選べる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 4 |  | 0% | 必須
T220 | F5 縦切り | キャンペーン | 進行管理 | 未解放時の5層選択を防ぐ | 表示・入力・セーブ改変の各経路で拒否する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 2 |  | 0% | 必須
T221 | F5 縦切り | キャンペーン | 進行管理 | 5層開始状態を作る | 適切な敵強度・報酬・初期位置で開始する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 4 |  | 0% | 必須
T222 | F5 縦切り | キャンペーン | 進行管理 | キャンペーンクリア判定を作る | 10層ボス撃破後に勝利結果へ遷移する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 3 |  | 0% | 必須
T223 | F5 縦切り | キャンペーン | 進行管理 | キャンペーン敗北判定を作る | 5回消費後未撃破なら敗北結果へ遷移する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 3 |  | 0% | 必須
T224 | F5 縦切り | キャンペーン | 進行管理 | 最終結果集計を作る | 到達層・宝総額・死亡回数・クリア時間を表示できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 4 |  | 0% | 必須
T225 | F5 縦切り | キャンペーン | 進行管理 | リトライ処理を作る | 新規キャンペーンを前回データ混入なしで開始できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 3 |  | 0% | 必須
T226 | F5 縦切り | キャンペーン | 進行管理 | タイトルへ戻る処理を作る | 確認後に安全にセーブして戻る | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 2 |  | 0% | 必須
T227 | F5 縦切り | セーブ | 永続化 | セーブデータ構造を作る | バージョン・進行・設定・ケース内容を保持できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-25 | 5 |  | 0% | 必須
T228 | F5 縦切り | セーブ | 永続化 | セーブ書込を作る | 一時ファイル経由で破損しにくく保存できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-25 | 4 |  | 0% | 必須
T229 | F5 縦切り | セーブ | 永続化 | セーブ読込を作る | 存在確認・正常復元・初回起動を処理できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-25 | 4 |  | 0% | 必須
T230 | F5 縦切り | セーブ | 永続化 | セーブバージョン番号を付ける | 将来の項目追加を判別できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-25 | 1 |  | 0% | 必須
T231 | F5 縦切り | セーブ | 永続化 | セーブ移行処理を作る | 旧版または不足項目を安全な初期値で補える | P0 | 未着手 | 自分 | 目標 | 2026-12-11 | 2026-12-25 | 3 |  | 0% | 必須
T232 | F5 縦切り | セーブ | 永続化 | 破損検出を作る | 読込失敗時に理由を表示しバックアップを試せる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-25 | 3 |  | 0% | 必須
T233 | F5 縦切り | セーブ | 永続化 | バックアップセーブを作る | 直前の正常データを1世代以上保持する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-25 | 3 |  | 0% | 必須
T234 | F5 縦切り | セーブ | 永続化 | オートセーブ表示を作る | 保存中に終了しないよう短い表示を出す | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-25 | 2 |  | 0% | 必須
T235 | F5 縦切り | セーブ | 永続化 | 設定データを別保存する | 音量・画面・キー設定を保持できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-25 | 3 |  | 0% | 必須
T236 | F5 縦切り | セーブ | 永続化 | セーブ初期化確認を作る | 二段階確認なしに全消去できない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-25 | 2 |  | 0% | 必須
T237 | F5 縦切り | ボス | 10層ボス | ボス仕様書を作る | 形態・攻撃3種以上・隙・撃破条件を図示する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-15 | 2027-01-21 | 3 |  | 0% | 必須
T238 | F5 縦切り | ボス | 10層ボス | ボスクラスを作る | 専用HP・状態・フェーズ遷移を管理できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-15 | 2027-01-21 | 5 |  | 0% | 必須
T239 | F5 縦切り | ボス | 10層ボス | ボス登場演出を作る | 操作停止・カメラ・名前表示が一度だけ動く | P0 | 未着手 | 自分 | 目標 | 2026-12-15 | 2027-01-21 | 4 |  | 0% | 必須
T240 | F5 縦切り | ボス | 10層ボス | ボス通常攻撃を作る | 予兆から攻撃終了まで回避可能な流れが成立する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-15 | 2027-01-21 | 5 |  | 0% | 必須
T241 | F5 縦切り | ボス | 10層ボス | ボス範囲攻撃を作る | 安全地帯が視認でき判定と演出が一致する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-15 | 2027-01-21 | 6 |  | 0% | 必須
T242 | F5 縦切り | ボス | 10層ボス | ボス移動攻撃を作る | 移動経路・壁処理・終了後の隙が成立する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-15 | 2027-01-21 | 5 |  | 0% | 必須
T243 | F5 縦切り | ボス | 10層ボス | ボスフェーズ変化を作る | HP閾値で攻撃パターンが変わる | P0 | 未着手 | 自分 | ボスクラス | 2026-12-15 | 2027-01-21 | 5 |  | 0% | 目標
T244 | F5 縦切り | ボス | 10層ボス | ボスHPバーを作る | 名称・残量・フェーズが正しく表示される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-15 | 2027-01-21 | 3 |  | 0% | 必須
T245 | F5 縦切り | ボス | 10層ボス | ボス撃破演出を作る | 攻撃停止・消滅・クリア遷移が重複しない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-15 | 2027-01-21 | 4 |  | 0% | 必須
T246 | F5 縦切り | ボス | 10層ボス | ボス難度を調整する | 初見でも学習可能で理不尽な即死がない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-15 | 2027-01-21 | 6 |  | 0% | 必須
T247 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | タイトル画面を作る | 新規・続き・設定・終了を操作できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 4 |  | 0% | 必須
T248 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | 拠点画面を作る | ショップ・ケース・出発・情報確認へ移動できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 5 |  | 0% | 必須
T249 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | ゲームHUDを作る | HP・所持金・現在層・残り遠征が読める | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 5 |  | 0% | 必須
T250 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | ケース画面を作る | グリッド・選択品・操作説明が一画面に収まる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 6 |  | 0% | 必須
T251 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | ショップ画面を作る | 在庫・詳細・購入結果が分かる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 5 |  | 0% | 必須
T252 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | ポーズ画面を作る | 再開・設定・帰還またはタイトルが選べる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 4 |  | 0% | 必須
T253 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | ゲームオーバー画面を作る | 失敗理由・残り回数・次行動が分かる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 3 |  | 0% | 必須
T254 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | クリア画面を作る | 結果とタイトルまたは再挑戦を選べる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 3 |  | 0% | 必須
T255 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | 確認ダイアログ共通部品を作る | 決定・取消・危険操作を統一表示できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 3 |  | 0% | 必須
T256 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | フォーカス管理を作る | キーとゲームパッドで選択位置を失わない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 4 |  | 0% | 必須
T257 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | マウスホバー処理を作る | クリック対象が視覚的に反応する | P0 | 未着手 | 自分 | 目標 | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 2 |  | 0% | 必須
T258 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | UI入力リピートを作る | 長押し移動が速すぎず遅すぎない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 2 |  | 0% | 必須
T259 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | UI戻る操作を統一する | 全画面で同じボタンが一段戻る | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 2 |  | 0% | 必須
T260 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | 画面遷移中の二重入力を防ぐ | 連打で複数画面が重ならない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 2 |  | 0% | 必須
T261 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | 文字描画を確認する | 日本語・英数字・記号が欠けず表示される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 2 |  | 0% | 必須
T262 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | 長文の折返し処理を作る | 説明文が枠外へはみ出さない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 2 |  | 0% | 必須
T263 | F5 縦切り | UI・UX | 基本画面 | 数値桁あふれ対策を作る | 所持金や価格が最大値でもUIを壊さない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 2 |  | 0% | 必須
T264 | F5 縦切り | チュートリアル | 初回導線 | 初回操作説明を作る | 移動・攻撃・回避・取得を実操作で学べる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-20 | 2027-01-15 | 5 |  | 0% | 目標
T265 | F5 縦切り | チュートリアル | 初回導線 | ケース説明を作る | 配置・回転・装備・破棄を学べる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-20 | 2027-01-15 | 4 |  | 0% | 目標
T266 | F5 縦切り | チュートリアル | 初回導線 | 帰還判断の説明を作る | 進む危険と持ち帰る利益を説明できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-20 | 2027-01-15 | 3 |  | 0% | 目標
T267 | F5 縦切り | チュートリアル | 初回導線 | ショップ説明を作る | 購入とケース圧迫の関係が分かる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-20 | 2027-01-15 | 3 |  | 0% | 目標
T268 | F5 縦切り | チュートリアル | 初回導線 | 5回制限を説明する | 残り回数と敗北条件を初回出発前に理解できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-20 | 2027-01-15 | 2 |  | 0% | 目標
T269 | F5 縦切り | チュートリアル | 初回導線 | 5層チェックポイントを説明する | 到達時に次回開始の選択肢が増えると分かる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-20 | 2027-01-15 | 2 |  | 0% | 目標
T270 | F5 縦切り | チュートリアル | 初回導線 | チュートリアル再表示を作る | 設定またはヘルプから再確認できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-20 | 2027-01-15 | 2 |  | 0% | 目標
T271 | F5 縦切り | チュートリアル | 初回導線 | 説明スキップを作る | 既読者が短時間で開始できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-20 | 2027-01-15 | 1 |  | 0% | 目標
T272 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 前半1〜4層 | 前半部屋テンプレート仕様を作る | 入口数・広さ・障害物・敵数の基準がある | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-01 | 2027-02-11 | 2 |  | 0% | 必須
T273 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 前半1〜4層 | 前半部屋01を制作する | 通路型の完成部屋が読込・戦闘・退出まで動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-01 | 2027-02-11 | 4 |  | 0% | 必須
T274 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 前半1〜4層 | 前半部屋02を制作する | 広間型の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-01 | 2027-02-11 | 4 |  | 0% | 必須
T275 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 前半1〜4層 | 前半部屋03を制作する | 障害物型の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-01 | 2027-02-11 | 4 |  | 0% | 必須
T276 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 前半1〜4層 | 前半部屋04を制作する | 複数入口型の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 前半部屋基盤 | 2027-01-01 | 2027-02-11 | 4 |  | 0% | 目標
T277 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 前半1〜4層 | 前半部屋05を制作する | 宝選択型の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 前半部屋基盤 | 2027-01-01 | 2027-02-11 | 4 |  | 0% | 目標
T278 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 前半1〜4層 | 前半部屋06を制作する | 狭所戦闘型の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 前半部屋基盤 | 2027-01-01 | 2027-02-11 | 4 |  | 0% | 余裕があれば
T279 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 前半1〜4層 | 前半部屋07を制作する | 遠距離敵向けの完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 前半部屋基盤 | 2027-01-01 | 2027-02-11 | 4 |  | 0% | 余裕があれば
T280 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 前半1〜4層 | 前半部屋08を制作する | 回避空間型の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 前半部屋基盤 | 2027-01-01 | 2027-02-11 | 4 |  | 0% | 余裕があれば
T281 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 前半1〜4層 | 前半部屋09を制作する | 報酬部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 前半部屋基盤 | 2027-01-01 | 2027-02-11 | 4 |  | 0% | 余裕があれば
T282 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 前半1〜4層 | 前半部屋10を制作する | 複合型の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 前半部屋基盤 | 2027-01-01 | 2027-02-11 | 4 |  | 0% | 余裕があれば
T283 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 前半1〜4層 | 前半抽選を通し確認する | 100回生成して進行不能・連続重複がない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-01 | 2027-02-11 | 3 |  | 0% | 必須
T284 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 後半6〜9層 | 後半部屋テンプレート仕様を作る | 敵数・危険地形・報酬の基準がある | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-10 | 2027-02-11 | 2 |  | 0% | 必須
T285 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 後半6〜9層 | 後半部屋01を制作する | 高密度戦闘の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-10 | 2027-02-11 | 5 |  | 0% | 必須
T286 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 後半6〜9層 | 後半部屋02を制作する | 遠近混成の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-10 | 2027-02-11 | 5 |  | 0% | 必須
T287 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 後半6〜9層 | 後半部屋03を制作する | 障害物と範囲攻撃の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-10 | 2027-02-11 | 5 |  | 0% | 必須
T288 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 後半6〜9層 | 後半部屋04を制作する | 複数波の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 後半部屋基盤 | 2027-01-10 | 2027-02-11 | 5 |  | 0% | 目標
T289 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 後半6〜9層 | 後半部屋05を制作する | 危険と宝の選択部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 後半部屋基盤 | 2027-01-10 | 2027-02-11 | 5 |  | 0% | 目標
T290 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 後半6〜9層 | 後半部屋06を制作する | 狭所混成の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 後半部屋基盤 | 2027-01-10 | 2027-02-11 | 5 |  | 0% | 余裕があれば
T291 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 後半6〜9層 | 後半部屋07を制作する | 弾回避型の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 後半部屋基盤 | 2027-01-10 | 2027-02-11 | 5 |  | 0% | 余裕があれば
T292 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 後半6〜9層 | 後半部屋08を制作する | 強敵単体型の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 後半部屋基盤 | 2027-01-10 | 2027-02-11 | 5 |  | 0% | 余裕があれば
T293 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 後半6〜9層 | 後半部屋09を制作する | 報酬部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 後半部屋基盤 | 2027-01-10 | 2027-02-11 | 5 |  | 0% | 余裕があれば
T294 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 後半6〜9層 | 後半部屋10を制作する | 複合最難関の完成部屋が動く | P0 | 未着手 | 自分 | 後半部屋基盤 | 2027-01-10 | 2027-02-11 | 5 |  | 0% | 余裕があれば
T295 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 後半6〜9層 | 後半抽選を通し確認する | 100回生成して進行不能・過剰難度がない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-10 | 2027-02-11 | 3 |  | 0% | 必須
T296 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 5層・10層 | 5層チェックポイント外観を作る | 通常層と明確に違う安全地点に見える | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-10 | 2027-01-31 | 4 |  | 0% | 必須
T297 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 5層・10層 | 5層到達演出を作る | チェックポイント解放が視覚と音で分かる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-10 | 2027-01-31 | 3 |  | 0% | 必須
T298 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 5層・10層 | 5層で帰還または継続を選べるようにする | 選択結果が仕様通り反映される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-10 | 2027-01-31 | 3 |  | 0% | 必須
T299 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 5層・10層 | 5層再開地点を検証する | 再開直後に進行不能や即被弾がない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-10 | 2027-01-31 | 2 |  | 0% | 必須
T300 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 5層・10層 | 10層入口演出を作る | ボス戦前であることが明確に伝わる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-10 | 2027-01-31 | 3 |  | 0% | 必須
T301 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 5層・10層 | 10層ボス部屋の衝突を調整する | 全攻撃を回避できる十分な空間がある | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-10 | 2027-01-31 | 3 |  | 0% | 必須
T302 | F6 キャンペーン | ステージ制作 | 5層・10層 | ボス撃破後出口を作る | 演出後にクリアへ進める | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-10 | 2027-01-31 | 2 |  | 0% | 必須
T303 | F7 量産 | コンテンツ | 武器・消耗品 | 武器役割表を作る | 速度・範囲・威力・ケース占有の差が整理されている | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T304 | F7 量産 | コンテンツ | 武器・消耗品 | 武器01標準近接を完成する | 基準性能で全工程が動く | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T305 | F7 量産 | コンテンツ | 武器・消耗品 | 武器02高速近接を制作する | 低威力・短硬直の差が体感できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T306 | F7 量産 | コンテンツ | 武器・消耗品 | 武器03重量近接を制作する | 高威力・長硬直・大占有の差が体感できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 5 |  | 0% | 目標
T307 | F7 量産 | コンテンツ | 武器・消耗品 | 武器04遠距離を制作する | 弾数または連射制限込みで動く | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 5 |  | 0% | 目標
T308 | F7 量産 | コンテンツ | 武器・消耗品 | 武器05特殊武器を制作する | 独自効果が既存システムを壊さず動く | P1 | 未着手 | 自分 | 武器4種完成 | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 5 |  | 0% | 余裕があれば
T309 | F7 量産 | コンテンツ | 武器・消耗品 | 回復アイテム小を制作する | 規定量回復し最大HPを超えない | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T310 | F7 量産 | コンテンツ | 武器・消耗品 | 回復アイテム大を制作する | 高価格・大占有などの差がある | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T311 | F7 量産 | コンテンツ | 武器・消耗品 | 一時強化アイテムを制作する | 効果時間と終了が正しく動く | P1 | 未着手 | 自分 | 余裕があれば | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T312 | F7 量産 | コンテンツ | 武器・消耗品 | 帰還用アイテムを制作する | 採用時に安全な帰還と消費が動く | P1 | 未着手 | 自分 | 帰還仕様 | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T313 | F7 量産 | コンテンツ | 武器・消耗品 | 消耗品スタックを作る | 上限・分割・0個削除が正しい | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T314 | F7 量産 | コンテンツ | 武器・消耗品 | 装備比較表示を作る | 現在装備との差分が数値で分かる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T315 | F7 量産 | コンテンツ | 敵・宝 | 敵役割表を作る | 接近・牽制・突進・支援の役割と出現帯が整理される | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T316 | F7 量産 | コンテンツ | 敵・宝 | 敵01近接を完成する | 前半から出現できる完成品質になる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T317 | F7 量産 | コンテンツ | 敵・宝 | 敵02遠距離を完成する | 遮蔽物込みで公平に戦える | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 5 |  | 0% | 目標
T318 | F7 量産 | コンテンツ | 敵・宝 | 敵03突進を完成する | 予兆と隙が十分に読める | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 5 |  | 0% | 目標
T319 | F7 量産 | コンテンツ | 敵・宝 | 敵04範囲攻撃を制作する | 安全地帯が明確な攻撃を行う | P1 | 未着手 | 自分 | 余裕があれば | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 5 |  | 0% | 目標
T320 | F7 量産 | コンテンツ | 敵・宝 | 敵05支援型を制作する | 他敵強化または回復が優先標的として機能する | P1 | 未着手 | 自分 | 余裕があれば | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 5 |  | 0% | 目標
T321 | F7 量産 | コンテンツ | 敵・宝 | 強敵バリエーションを作る | 色・数値・攻撃追加で後半の違いが出る | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T322 | F7 量産 | コンテンツ | 敵・宝 | 宝カテゴリを定義する | 小型高価・大型高価・小型安価など役割がある | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T323 | F7 量産 | コンテンツ | 敵・宝 | 低価値宝を3種制作する | 画像・サイズ・価値・説明が揃う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T324 | F7 量産 | コンテンツ | 敵・宝 | 中価値宝を3種制作する | 画像・サイズ・価値・説明が揃う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T325 | F7 量産 | コンテンツ | 敵・宝 | 高価値宝を2種制作する | 希少性と大きな判断が生まれる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T326 | F7 量産 | コンテンツ | 敵・宝 | 特殊形状宝を2種制作する | ケースの隙間活用または圧迫が生まれる | P1 | 未着手 | 自分 | 余裕があれば | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T327 | F7 量産 | コンテンツ | 敵・宝 | 宝名と説明文を校正する | 表記揺れ・誤字・意味不明な説明がない | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T328 | F7 量産 | グラフィック | アート方針 | アートスタイルガイドを作る | 解像度・パレット・輪郭・影・光源が定義される | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-01 | 2027-01-20 | 4 |  | 0% | 目標
T329 | F7 量産 | グラフィック | アート方針 | 基準解像度とピクセル密度を決める | 全素材の1マスサイズと拡大方法が統一される | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-01 | 2027-01-20 | 2 |  | 0% | 目標
T330 | F7 量産 | グラフィック | アート方針 | カラーパレットを決める | 前半・後半・拠点・危険・レア度の色が整理される | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-01 | 2027-01-20 | 3 |  | 0% | 目標
T331 | F7 量産 | グラフィック | アート方針 | UIデザインルールを作る | 枠・ボタン・選択・警告・フォントの規則がある | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-01 | 2027-01-20 | 3 |  | 0% | 目標
T332 | F7 量産 | グラフィック | アート方針 | 仮素材と本素材の命名を分ける | 未完成素材が一覧で判別できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-01 | 2027-01-20 | 1 |  | 0% | 目標
T333 | F7 量産 | グラフィック | アート方針 | 素材サイズ表を作る | キャラ・敵・アイテム・UIの規格が一覧化される | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-12-01 | 2027-01-20 | 2 |  | 0% | 目標
T334 | F7 量産 | グラフィック | キャラクター・敵 | 主人公デザインを確定する | 正面・背面・側面・色が制作可能な形で揃う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T335 | F7 量産 | グラフィック | キャラクター・敵 | 主人公待機アニメを作る | ループに不自然な跳ねがない | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T336 | F7 量産 | グラフィック | キャラクター・敵 | 主人公移動アニメを作る | 8方向または反転ルールで移動と同期する | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 6 |  | 0% | 目標
T337 | F7 量産 | グラフィック | キャラクター・敵 | 主人公攻撃アニメを作る | 判定発生フレームと見た目が一致する | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 6 |  | 0% | 目標
T338 | F7 量産 | グラフィック | キャラクター・敵 | 主人公回避アニメを作る | 無敵や移動時間と一致する | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T339 | F7 量産 | グラフィック | キャラクター・敵 | 主人公被弾アニメを作る | 被弾方向と硬直が分かる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T340 | F7 量産 | グラフィック | キャラクター・敵 | 主人公死亡アニメを作る | 死亡完了が判定できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T341 | F7 量産 | グラフィック | キャラクター・敵 | 敵01の本素材を作る | 待機・移動・攻撃・被弾・死亡が揃う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 7 |  | 0% | 目標
T342 | F7 量産 | グラフィック | キャラクター・敵 | 敵02の本素材を作る | 待機・移動・攻撃・被弾・死亡が揃う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 7 |  | 0% | 目標
T343 | F7 量産 | グラフィック | キャラクター・敵 | 敵03の本素材を作る | 待機・移動・攻撃・被弾・死亡が揃う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 7 |  | 0% | 目標
T344 | F7 量産 | グラフィック | キャラクター・敵 | 追加敵の本素材を作る | 採用した追加敵の必要アニメが揃う | P1 | 未着手 | 自分 | 追加敵採用 | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 7 |  | 0% | 余裕があれば
T345 | F7 量産 | グラフィック | キャラクター・敵 | ボスの本素材を作る | 待機・移動・各攻撃・変化・死亡が揃う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 10 |  | 0% | 目標
T346 | F7 量産 | グラフィック | キャラクター・敵 | キャラクター影素材を作る | 接地位置と大きさが統一される | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T347 | F7 量産 | グラフィック | キャラクター・敵 | 攻撃予兆素材を作る | 敵ごとに危険範囲と発生までが読める | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T348 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | 前半床・壁タイルを作る | 継ぎ目なく必要形状を組める | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 6 |  | 0% | 目標
T349 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | 後半床・壁タイルを作る | 前半より危険な印象で必要形状を組める | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 6 |  | 0% | 目標
T350 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | 拠点背景を作る | ショップと出発導線が見分けられる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 5 |  | 0% | 目標
T351 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | 5層専用背景を作る | 安全・到達感が通常層と区別できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T352 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | 10層ボス背景を作る | 攻撃予兆を邪魔しないコントラストになる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 5 |  | 0% | 目標
T353 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | 扉・階段・帰還地点素材を作る | 状態変化が見た目で分かる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T354 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | 宝箱アニメを作る | 閉・開・開封中が揃う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T355 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | 武器アイコンを全採用分作る | ケースとショップで判別できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T356 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | 消耗品アイコンを全採用分作る | 効果が小サイズでも判別できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T357 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | 宝アイコンを全採用分作る | 形状とレア度が判別できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 5 |  | 0% | 目標
T358 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | HUD素材を作る | HP・通貨・層・回数の枠が揃う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T359 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | ケース画面素材を作る | グリッド・選択・無効が見分けられる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T360 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | ショップ画面素材を作る | 商品・価格・選択状態が読みやすい | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T361 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | タイトルロゴを作る | ゲーム内容に合い小サイズでも読める | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 5 |  | 0% | 目標
T362 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | 結果画面素材を作る | 成功・失敗を明確に区別できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T363 | F7 量産 | グラフィック | 背景・アイテム・UI | エフェクト共通素材を作る | 斬撃・命中・回復・取得・レアが揃う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 6 |  | 0% | 目標
T364 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | 音声再生管理を作る | BGM・SE・UI音を別音量で再生できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T365 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | 同時SE数を制限する | 連続命中でも音割れや過剰再生が起きない | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T366 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | BGMループを確認する | ループ点で無音やクリック音がない | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T367 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | タイトルBGMを用意する | タイトルから拠点遷移まで自然に鳴る | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T368 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | 拠点BGMを用意する | 長時間でも耳障りにならない | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T369 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | 前半ダンジョンBGMを用意する | 探索と戦闘に合う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T370 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | 後半ダンジョンBGMを用意する | 難度上昇が感じられる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T371 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | ボスBGMを用意する | 登場・戦闘・撃破で切替が自然 | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T372 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | プレイヤーSEを用意する | 攻撃・被弾・回避・死亡が揃う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T373 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | 敵SEを用意する | 予兆・攻撃・被弾・死亡が揃う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T374 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | アイテムSEを用意する | 取得・配置・購入・換金が揃う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T375 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | UI SEを用意する | 移動・決定・取消・エラーが揃う | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T376 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | 環境音の採否を決める | 必要性と音量管理工数から判断する | P1 | 未着手 | 自分 | 余裕があれば | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 1 |  | 0% | 目標
T377 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | 音量設定UIを作る | マスター・BGM・SEを0〜100で調整保存できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T378 | F8 コンテンツ | 音声 | BGM・SE | 無音でも情報が伝わるか確認する | 重要予兆と状態変化が視覚だけで判別できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T379 | F8 コンテンツ | 設定・アクセシビリティ | オプション | 画面モード設定を作る | ウィンドウ・フルスクリーン切替が保存される | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T380 | F8 コンテンツ | 設定・アクセシビリティ | オプション | 解像度設定を作る | 対応解像度でUIが切れず保存される | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T381 | F8 コンテンツ | 設定・アクセシビリティ | オプション | キーコンフィグの採否を決める | 必須操作数と工数から採否を決定する | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 1 |  | 0% | 目標
T382 | F8 コンテンツ | 設定・アクセシビリティ | オプション | キーコンフィグを作る | 重複検出と初期化を含め再割当できる | P1 | 未着手 | 自分 | 採用時 | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 6 |  | 0% | 余裕があれば
T383 | F8 コンテンツ | 設定・アクセシビリティ | オプション | ゲームパッド振動を作る | 攻撃・被弾で強度が適切に変化する | P1 | 未着手 | 自分 | 目標 | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T384 | F8 コンテンツ | 設定・アクセシビリティ | オプション | 画面揺れ強度設定を作る | 0〜100で調整し0なら完全停止する | P1 | 未着手 | 自分 | 目標 | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T385 | F8 コンテンツ | 設定・アクセシビリティ | オプション | 点滅表現を確認する | 強い点滅を避け設定で軽減できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T386 | F8 コンテンツ | 設定・アクセシビリティ | オプション | 色だけに依存しない表示へ直す | アイコン・形・文字でも危険とレア度が分かる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T387 | F8 コンテンツ | 設定・アクセシビリティ | オプション | 文字サイズを確認する | 基準解像度で主要文字が読める | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T388 | F8 コンテンツ | 設定・アクセシビリティ | オプション | 字幕またはテキスト表示を確認する | 重要音情報がテキストまたは視覚で補完される | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-01 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T389 | F8 コンテンツ | データ・ツール | 制作支援 | CSV共通読込Utilityを作る | 型変換・ヘッダ・空行・コメントを共通処理できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-01 | 2027-02-25 | 5 |  | 0% | 目標
T390 | F8 コンテンツ | データ・ツール | 制作支援 | CSVの文字列エスケープを確認する | カンマ・引用符・日本語を正しく読める | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-01 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T391 | F8 コンテンツ | データ・ツール | 制作支援 | データID参照検査を作る | 存在しない画像・効果・敵IDを一覧表示できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T392 | F8 コンテンツ | データ・ツール | 制作支援 | ホットリロードの採否を決める | 工数に見合うデータ再読込範囲を決める | P1 | 未着手 | 自分 | 余裕があれば | 2026-10-01 | 2027-02-25 | 1 |  | 0% | 目標
T393 | F8 コンテンツ | データ・ツール | 制作支援 | デバッグメニューを作る | 層移動・無敵・通貨追加・敵生成を操作できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-01 | 2027-02-25 | 5 |  | 0% | 目標
T394 | F8 コンテンツ | データ・ツール | 制作支援 | 部屋選択起動を作る | 指定部屋を直接テストできる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T395 | F8 コンテンツ | データ・ツール | 制作支援 | ボス直接起動を作る | タイトルから短時間でボス検証できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-01 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T396 | F8 コンテンツ | データ・ツール | 制作支援 | 抽選ログを作る | シード・候補・選択結果を記録できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-01 | 2027-02-25 | 2 |  | 0% | 目標
T397 | F8 コンテンツ | データ・ツール | 制作支援 | 経済ログを作る | 取得宝・換金・購入・所持金推移を記録できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T398 | F8 コンテンツ | データ・ツール | 制作支援 | 戦闘ログを作る | 与被ダメージ・敵・武器・時刻を記録できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T399 | F8 コンテンツ | データ・ツール | 制作支援 | プレイ結果CSV出力を作る | 1遠征ごとの主要指標を集計できる | P1 | 未着手 | 自分 |  | 2026-10-01 | 2027-02-25 | 4 |  | 0% | 目標
T400 | F8 コンテンツ | データ・ツール | 制作支援 | 素材未使用検査を作る | 参照されない画像・音声候補を一覧化できる | P1 | 未着手 | 自分 | 余裕があれば | 2026-10-01 | 2027-02-25 | 3 |  | 0% | 目標
T401 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 基準プレイヤー性能を固定する | HP・速度・回避・基準武器が一覧化される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 2 |  | 0% | 必須
T402 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 敵のTTKを測る | 各難度帯の撃破時間が目標範囲に入る | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 4 |  | 0% | 必須
T403 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | プレイヤー被撃破時間を測る | 連続ミスしても学習できる猶予がある | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T404 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 攻撃予兆時間を調整する | 初見テスターの回避成功率が目標範囲に入る | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 4 |  | 0% | 必須
T405 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 武器DPSを比較する | 威力以外の占有・射程・硬直を含め選択肢がある | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 4 |  | 0% | 必須
T406 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 武器価格を調整する | 高性能ほど適切な金額・ケース負担がある | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T407 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 回復アイテム価格を調整する | 常に買う一択にも無価値にもならない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T408 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 宝価値分布を調整する | リスクの高い層ほど期待値が上がる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 4 |  | 0% | 必須
T409 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 宝サイズ分布を調整する | 1遠征で2〜3回は持つ物を迷う | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 4 |  | 0% | 必須
T410 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | ショップ在庫率を調整する | 必須品は枯渇しにくく毎回同じにならない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T411 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 1層開始の期待収益を測る | 時間と危険に見合う利益がある | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T412 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 5層開始の期待収益を測る | 時短と装備不足のトレードオフが成立する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T413 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 5遠征での資金曲線を測る | 中盤に成長し最終遠征でボス挑戦可能になる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 5 |  | 0% | 必須
T414 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 難度帯1〜3層を調整する | 基本操作を覚えながら大半が突破できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 4 |  | 0% | 必須
T415 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 難度帯4〜6層を調整する | 装備選択と帰還判断が必要になる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 4 |  | 0% | 必須
T416 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 難度帯7〜9層を調整する | 強い装備でも油断すると失敗する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 4 |  | 0% | 必須
T417 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 10層ボスを調整する | 十分な準備で複数回以内に攻略可能になる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 5 |  | 0% | 必須
T418 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 敵編成の不公平組合せを除外する | 回避不能・入口即攻撃の組合せがない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 4 |  | 0% | 必須
T419 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | ケース初期サイズを再調整する | 序盤から選択が発生し詰みを生まない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T420 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | プレイ時間を測る | 1キャンペーンが目標時間の±20%に収まる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 5 |  | 0% | 必須
T421 | F9 調整 | バランス | 戦闘・経済・進行 | 最適解固定を検査する | 同じ武器・開始層・購入だけが常勝にならない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 5 |  | 0% | 必須
T422 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 単体確認チェックリストを実施する | 主要クラスの正常・境界・異常ケースを確認済みにする | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 6 |  | 0% | 必須
T423 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 1遠征通しテストを10回行う | 進行不能・データ消失・クラッシュが0件 | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 8 |  | 0% | 必須
T424 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 5遠征通しテストを5回行う | 開始から勝敗まで完走率100% | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 10 |  | 0% | 必須
T425 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 1層開始クリア経路を確認する | 5回以内に10層クリア可能である | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 4 |  | 0% | 必須
T426 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 5層開始クリア経路を確認する | 解放後の選択が正しく機能する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 4 |  | 0% | 必須
T427 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 死亡経路を全層で確認する | 死亡後に所持品・回数・セーブが仕様通りになる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 5 |  | 0% | 必須
T428 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 所持金0の経路を確認する | 購入不能でも進行不能にならない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 2 |  | 0% | 必須
T429 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | ケース満杯の経路を確認する | 取得・購入・報酬でアイテム消失がない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 4 |  | 0% | 必須
T430 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | セーブなし初回起動を確認する | エラーなく新規状態で起動する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 2 |  | 0% | 必須
T431 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 破損セーブを確認する | 警告・復元・初期化が安全に行える | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T432 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 画面切替連打を確認する | 二重遷移・多重購入・多重保存が起きない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T433 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 入力同時押しを確認する | 攻撃・回避・メニューの状態が破綻しない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T434 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 長時間放置を確認する | 30分以上でメモリ増加・クラッシュがない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T435 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 長時間プレイを確認する | 2時間連続で致命的不具合がない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 4 |  | 0% | 必須
T436 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 乱数シード再現を確認する | 同じシードで部屋と抽選が再現する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 2 |  | 0% | 必須
T437 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 低FPS時を確認する | 一時的低下で壁抜け・多段ヒットが起きない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 4 |  | 0% | 必須
T438 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 高FPS時を確認する | 速度・攻撃時間・UIが変化しない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T439 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | ウィンドウフォーカス喪失を確認する | 復帰後に入力暴走や音重複がない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 2 |  | 0% | 必須
T440 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | コントローラー抜差しを確認する | クラッシュせず代替入力または案内が出る | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T441 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | リソース欠落を確認する | 不足ファイル名を表示し安全に停止する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 2 |  | 0% | 必須
T442 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | メモリリークを確認する | 部屋遷移100回後の使用量増加が許容範囲内 | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 5 |  | 0% | 必須
T443 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 当たり判定境界を確認する | 壁角・扉・大型敵で抜けや拘束がない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 5 |  | 0% | 必須
T444 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 全アイテム取得使用を確認する | 採用アイテム全件で効果と表示が一致する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 5 |  | 0% | 必須
T445 | F9 調整 | テスト | 機能・統合 | 全敵組合せを確認する | 採用編成で進行不能や理不尽な重なりがない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-12 | 2027-03-10 | 5 |  | 0% | 必須
T446 | F9 調整 | テスト | ユーザーテスト | 初見テスターを3人以上確保する | 開発内容を知らない参加者が3人以上決まる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-20 | 2027-03-10 | 2 |  | 0% | 必須
T447 | F9 調整 | テスト | ユーザーテスト | 観察項目を決める | 迷った場所・死亡原因・購入・ケース判断を記録できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-20 | 2027-03-10 | 2 |  | 0% | 必須
T448 | F9 調整 | テスト | ユーザーテスト | 説明なしプレイを実施する | 口頭補助なしで開始から帰還まで進めるか確認する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-20 | 2027-03-10 | 6 |  | 0% | 必須
T449 | F9 調整 | テスト | ユーザーテスト | 操作理解率を測る | 主要操作を10分以内に80%以上理解する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-20 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T450 | F9 調整 | テスト | ユーザーテスト | ケース判断回数を測る | 1遠征で平均2回以上持つ物に迷う | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-20 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T451 | F9 調整 | テスト | ユーザーテスト | 帰還判断を測る | 進む・帰るの理由をテスターが説明できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-20 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T452 | F9 調整 | テスト | ユーザーテスト | 5回制限の理解を測る | 全テスターが敗北条件を説明できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-20 | 2027-03-10 | 2 |  | 0% | 必須
T453 | F9 調整 | テスト | ユーザーテスト | 不満点を優先度分類する | 致命・重大・軽微に分類し担当と期限を付ける | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-20 | 2027-03-10 | 3 |  | 0% | 必須
T454 | F9 調整 | テスト | ユーザーテスト | 再テストを実施する | 重大修正後に同じ問題の再発がない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-02-20 | 2027-03-10 | 5 |  | 0% | 必須
T455 | F10 仕上げ | 最適化・品質 | 性能・安定 | 目標FPSを固定する | 対象PCと解像度で目標値が定義されている | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-01 | 2027-03-14 | 1 |  | 0% | 必須
T456 | F10 仕上げ | 最適化・品質 | 性能・安定 | 重い場面を計測する | 敵・弾・エフェクト最大時のボトルネックが分かる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-01 | 2027-03-14 | 4 |  | 0% | 必須
T457 | F10 仕上げ | 最適化・品質 | 性能・安定 | 描画負荷を削減する | 最重場面でも目標FPSを下回る時間が許容内 | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-01 | 2027-03-14 | 5 |  | 0% | 必須
T458 | F10 仕上げ | 最適化・品質 | 性能・安定 | 更新負荷を削減する | 不要更新と探索頻度を減らし挙動を維持する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-01 | 2027-03-14 | 5 |  | 0% | 必須
T459 | F10 仕上げ | 最適化・品質 | 性能・安定 | リソース解放漏れを修正する | シーン往復後も使用量が増え続けない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-01 | 2027-03-14 | 4 |  | 0% | 必須
T460 | F10 仕上げ | 最適化・品質 | 性能・安定 | ロード時間を計測する | 起動・出発・層移動が目標秒数内 | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-01 | 2027-03-14 | 2 |  | 0% | 必須
T461 | F10 仕上げ | 最適化・品質 | 性能・安定 | ロード中表示を作る | フリーズに見えず入力を受け付けない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-01 | 2027-03-14 | 2 |  | 0% | 必須
T462 | F10 仕上げ | 最適化・品質 | 性能・安定 | Release専用不具合を確認する | 最適化有効でも全機能が動く | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-01 | 2027-03-14 | 4 |  | 0% | 必須
T463 | F10 仕上げ | 最適化・品質 | 性能・安定 | ログ容量上限を作る | 長時間起動でストレージを圧迫しない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-01 | 2027-03-14 | 2 |  | 0% | 必須
T464 | F10 仕上げ | 最適化・品質 | 性能・安定 | 不要デバッグ機能をReleaseで無効化する | チート操作と詳細ログが製品版に出ない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-01 | 2027-03-14 | 2 |  | 0% | 必須
T465 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 提出要件を再確認する | 形式・容量・締切・必要資料に漏れがない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 2 |  | 0% | 必須
T466 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | バージョン番号を付ける | タイトルまたは情報画面とファイル名で確認できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 1 |  | 0% | 必須
T467 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | Releaseビルドを作る | クリーン環境でビルド成功する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 3 |  | 0% | 必須
T468 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 配布フォルダを作る | 実行ファイル・DLL・Resource・説明書だけが入る | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 2 |  | 0% | 必須
T469 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 別PCで起動確認する | 開発環境なしの対象PCで起動しプレイできる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 4 |  | 0% | 必須
T470 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 相対パスを最終確認する | 開発PC固有パスを一切参照しない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 2 |  | 0% | 必須
T471 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | ウイルス誤検知リスクを確認する | 学校提出方法でブロックされない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 1 |  | 0% | 必須
T472 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | READMEを作る | 起動方法・操作・ルール・既知問題・連絡先がある | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 3 |  | 0% | 必須
T473 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 操作説明画像を作る | 入力機器別の操作が一目で分かる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 3 |  | 0% | 必須
T474 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 既知の不具合一覧を作る | 再現条件・回避方法・影響が記録される | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 2 |  | 0% | 必須
T475 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 使用素材とライセンス一覧を作る | 素材名・作者・URL・条件が揃う | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 3 |  | 0% | 必須
T476 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 第三者素材の同梱条件を確認する | 再配布禁止素材が含まれない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 2 |  | 0% | 必須
T477 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 著作権表記を追加する | 必要なクレジットがゲームと文書にある | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 2 |  | 0% | 必須
T478 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | セーブデータ初期状態を確認する | 提出物に個人プレイデータが残らない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 1 |  | 0% | 必須
T479 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | デバッグファイルを除去する | 不要ログ・PDB・仮素材・テストデータが残らない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 2 |  | 0% | 必須
T480 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 提出ZIPを作る | 展開後の階層が正しく破損がない | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 2 |  | 0% | 必須
T481 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 提出ZIPを再展開して確認する | 別フォルダから起動し1遠征完了できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 4 |  | 0% | 必須
T482 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 提出ファイルのハッシュを記録する | 最終提出物の同一性を確認できる | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 1 |  | 0% | 必須
T483 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 最終バックアップを保存する | ソース・素材・提出物を別場所へ複製する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 2 |  | 0% | 必須
T484 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 提出完了を証跡保存する | 送信日時・ファイル名・受付画面を保存する | P0 | 未着手 | 自分 |  | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 1 |  | 0% | 必須
T485 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 発表用プレイ動画を撮影する | コアループと選択の面白さが短時間で伝わる | P0 | 未着手 | 自分 | 余裕があれば | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 4 |  | 0% | 必須
T486 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 発表スライドを更新する | 最新仕様・操作・見どころ・制作結果が一致する | P0 | 未着手 | 自分 | 目標 | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 5 |  | 0% | 必須
T487 | F10 仕上げ | 提出・公開 | ビルド・文書 | 発表練習を行う | 制限時間内で実演込みの説明が完了する | P0 | 未着手 | 自分 | 目標 | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 3 |  | 0% | 必須

## 仕様確定
仕様確定リスト
未決定・要判断を期限までに0件へ。決定変更時はTODO・データ・テストへ影響を反映してください。
ID | 分野 | 項目 | 現在案 | 状態 | 影響範囲 | 確定期限 | 次アクション
S001 | 基本 | プレイ人数 | 1人 | 確定 | 全体 |  | 企画書へ反映
S002 | 基本 | プラットフォーム | Windows PC | 確定 | 開発・提出 |  | 対象OS版を明記
S003 | 基本 | 開発環境 | Visual Studio 2026 / C++ / 学校ライブラリ | 確定 | 全体 |  | vividは原則変更しない
S004 | 基本 | 視点 | 2D見下ろし | 仮確定 | 戦闘・素材 | 2026-10-08 | 戦闘試作前に固定
S005 | 戦闘 | 戦闘方式 | リアルタイム | 仮確定 | 戦闘全体 | 2026-10-08 | 操作図を作る
S006 | 戦闘 | 通常攻撃 | 未決定 | 未決定 | 武器・入力 | 2026-10-08 | 入力と判定方式
S007 | 戦闘 | 回避 | 未決定 | 未決定 | 操作感 | 2026-10-08 | 無敵・距離・硬直
S008 | 戦闘 | 遠距離武器 | 最低1種を候補 | 要判断 | 工数 | 2026-10-15 | 目標スコープ
S009 | 戦闘 | クリティカル | 未決定 | 要判断 | 数値調整 | 2026-10-15 | なくても成立
S010 | 進行 | 最終層 | 10層 | 確定 | キャンペーン |  | 10層はボス
S011 | 進行 | 遠征回数 | 5回 | 確定 | キャンペーン |  | 消費タイミング要確定
S012 | 進行 | チェックポイント | 5層のみ | 確定 | 開始層 |  | 到達後に解放
S013 | 進行 | 開始層選択 | 1層/5層 | 確定 | UI・バランス |  | 5層到達後のみ
S014 | 進行 | 5層開始の代償 | 未決定 | 未決定 | バランス | 2026-11-30 | 報酬・初期装備・危険差
S015 | 進行 | 死亡時損失 | 未決定 | 未決定 | ループ・セーブ | 2026-10-20 | 宝・装備・通貨
S016 | 進行 | 途中帰還 | 採用予定 | 仮確定 | コアループ | 2026-10-20 | 手段と場所を決める
S017 | 時間 | 1遠征時間 | 未決定 | 未決定 | 全体工数・調整 | 2026-10-08 | 目標/上限/最低
S018 | 時間 | 1キャンペーン時間 | 未決定 | 未決定 | 全体バランス | 2026-12-31 | 実測から固定
S019 | ケース | ケース方式 | グリッド配置 | 確定 | 中核 |  | 回転あり
S020 | ケース | 対象 | 武器・消耗品・宝 | 確定 | 中核 |  | 同じ空間を使用
S021 | ケース | 初期サイズ | 未決定 | 未決定 | 全アイテム | 2026-10-08 | 縦×横
S022 | ケース | アイテム形状 | 矩形/マスク未決定 | 要判断 | 実装量 | 2026-10-20 | 最小は矩形
S023 | ケース | スタック | 消耗品のみ候補 | 要判断 | UI・保存 | 2026-10-20 | 上限数も決定
S024 | ショップ | 在庫ランダム | 採用 | 確定 | 経済 |  | 更新ルールは未決
S025 | ショップ | 在庫枠数 | 未決定 | 未決定 | 経済・UI | 2026-11-20 | 最低保証含む
S026 | ショップ | 装備売却 | 未決定 | 要判断 | 経済 | 2026-11-25 | 必須ではない
S027 | 宝 | 出現ランダム | 採用 | 確定 | 探索 |  | 層別重み
S028 | 宝 | 換金 | 帰還時 | 仮確定 | 経済 | 2026-10-20 | 自動/選択を決定
S029 | 宝 | レア度 | 未決定 | 未決定 | 演出・価格 | 2026-11-20 | 3段階を候補
S030 | ステージ | 生成方式 | 手作り部屋のセミランダム | 確定 | ステージ |  | 完全自動生成ではない
S031 | ステージ | 前半候補数 | 最終10、制作順3→5→10 | 暫定 | 工数 | 2027-01-22 | 最低3
S032 | ステージ | 後半候補数 | 最終10、制作順3→5→10 | 暫定 | 工数 | 2027-01-22 | 最低3
S033 | 敵 | 敵種類数 | 最低3、目標5 | 暫定 | 素材・AI | 2027-01-15 | 役割差を優先
S034 | 武器 | 武器種類数 | 最低3、目標4、上限5 | 暫定 | 素材・調整 | 2027-01-15 | 役割差を優先
S035 | ボス | 形態数 | 最低1、追加形態は目標 | 暫定 | 工数 | 2027-01-10 | 攻撃3種以上
S036 | セーブ | 保存地点 | 帰還時+設定変更時を候補 | 未決定 | 破損リスク | 2026-11-30 | 出発時も検討
S037 | 入力 | キーボード | 必須候補 | 要確定 | 操作 | 2026-10-08 | キー表作成
S038 | 入力 | ゲームパッド | 目標候補 | 要判断 | UI・ケース | 2026-10-08 | 学校発表環境確認
S039 | 表示 | 基準解像度 | 未決定 | 未決定 | 全UI・素材 | 2026-09-30 | 16:9候補
S040 | 音 | BGM/SE | 採用 | 確定 | 演出 |  | 無音でも情報保障
S041 | 難易度 | 難易度選択 | なしを第一候補 | 要判断 | 工数 | 2026-12-31 | 単一難度を優先
S042 | 言語 | 対応言語 | 日本語のみ | 仮確定 | UI・文書 | 2026-09-30 | 英語対応は範囲外

## コンテンツ管理
コンテンツ量と完成条件
最低を先に完成し、目標へ増やします。上限は時間に余裕がある場合のみ。
ID | 分類 | 内容 | 最低 | 目標 | 上限 | 単位 | 状態 | 完成条件 | 備考
C001 | ステージ | 前半部屋 | 3 | 5 | 10 | 部屋 | 未着手 | 通行・戦闘・宝配置が成立 | 10は最終目標
C002 | ステージ | 後半部屋 | 3 | 5 | 10 | 部屋 | 未着手 | 通行・戦闘・宝配置が成立 | 10は最終目標
C003 | ステージ | 5層固定部屋 | 1 | 1 | 1 | 部屋 | 未着手 | CP解放と開始地点が動く | 必須
C004 | ステージ | 10層ボス部屋 | 1 | 1 | 1 | 部屋 | 未着手 | ボス戦とクリアが動く | 必須
C005 | 敵 | 通常敵種類 | 3 | 4 | 5 | 種 | 未着手 | 役割と出現帯が異なる | 追加は工数次第
C006 | 敵 | 強敵バリエーション | 0 | 1 | 2 | 種 | 未着手 | 後半の違いを作る | 色替えだけにしない
C007 | ボス | ボス本体 | 1 | 1 | 1 | 体 | 未着手 | 攻撃3種以上で撃破可能 | 必須
C008 | 武器 | 近接武器 | 2 | 3 | 4 | 種 | 未着手 | 速度・範囲・威力・占有が異なる | 標準/高速/重量
C009 | 武器 | 遠距離武器 | 0 | 1 | 1 | 種 | 未着手 | 弾制限込みで成立 | 目標
C010 | 消耗品 | 回復 | 1 | 2 | 2 | 種 | 未着手 | 価格・回復量・サイズ差がある | 必須1
C011 | 消耗品 | 強化・帰還 | 0 | 1 | 2 | 種 | 未着手 | 固有効果が正しく終了 | 目標
C012 | 宝 | 低価値宝 | 3 | 3 | 5 | 種 | 未着手 | 画像・価値・サイズが揃う
C013 | 宝 | 中価値宝 | 3 | 3 | 5 | 種 | 未着手 | 画像・価値・サイズが揃う
C014 | 宝 | 高価値宝 | 2 | 2 | 3 | 種 | 未着手 | 発見演出と判断価値がある
C015 | 宝 | 特殊形状宝 | 0 | 2 | 3 | 種 | 未着手 | ケース配置に変化を作る | 目標
C016 | UI | 主要画面 | 8 | 8 | 10 | 画面 | 未着手 | 全画面をキーで操作可能 | タイトル/拠点/HUD/ケース/ショップ/ポーズ/勝利/敗北
C017 | BGM | 楽曲 | 4 | 5 | 6 | 曲 | 未着手 | ループと切替が自然 | タイトル/拠点/前半/後半/ボス
C018 | SE | カテゴリ | 4 | 5 | 6 | 群 | 未着手 | 主要操作に音がある | プレイヤー/敵/アイテム/UI/環境
C019 | チュートリアル | 説明単位 | 3 | 6 | 8 | 項目 | 未着手 | 初見が口頭説明なしで遊べる
C020 | 資料 | README・操作表・ライセンス | 3 | 3 | 5 | 点 | 未着手 | 第三者が起動・操作・確認できる

## リスク・提出
リスク管理
ID | 分類 | リスク | 影響 | 確率 | スコア | 予防 | 発生時対応 | 状態
R01 | 仕様 | 戦闘仕様が決まらず前半工程が止まる | 5 | 5 | 25 | 2026-10-08までに武器1種の操作を固定 | 武器種類と演出を削減 | 未対応
R02 | 規模 | 部屋20種の量産が終わらない | 5 | 4 | 20 | 3+3→5+5→10+10の順で完成させる | 最低3+3で提出 | 未対応
R03 | 規模 | 武器・敵を増やしすぎる | 4 | 4 | 16 | 役割表で最低数を先に固定 | 追加分を削る | 未対応
R04 | 中核 | ケースUIが操作しづらい | 5 | 4 | 20 | 11月中に仮素材で操作テスト | 形状を矩形へ簡略化 | 未対応
R05 | 技術 | セーブ破損で進行を失う | 5 | 3 | 15 | 一時ファイルと1世代バックアップ | 初期化案内と復元 | 未対応
R06 | 技術 | セミランダムで進行不能が出る | 5 | 3 | 15 | 候補点・到達検査・固定シードログ | 不正部屋を抽選対象外 | 未対応
R07 | 品質 | 低FPSで当たり判定が抜ける | 4 | 3 | 12 | 時間依存処理と負荷試験 | 敵・弾上限を下げる | 未対応
R08 | 設計 | 5層開始が常に最適になる | 4 | 4 | 16 | 期待収益と装備差を測る | 5層開始の条件を調整 | 未対応
R09 | 設計 | 帰還せず進むだけが最適になる | 5 | 4 | 20 | 死亡損失と宝価値をテスト | 後半危険度と帰還利益を調整 | 未対応
R10 | 設計 | ケースで選択が発生しない | 5 | 4 | 20 | 宝サイズと装備占有を計測 | ケース縮小または大型宝追加 | 未対応
R11 | 制作 | 本素材待ちで実装が止まる | 4 | 4 | 16 | 仮素材で全機能を先行完成 | 本素材を最低限に絞る | 未対応
R12 | 制作 | 音源・素材の権利が不明 | 5 | 2 | 10 | 取得時にライセンス記録 | 該当素材を自作/差替え | 未対応
R13 | 納期 | 3月に新機能を追加する | 5 | 4 | 20 | 3/1新機能禁止を明記 | 追加案を提出後へ回す | 未対応
R14 | 検証 | 初見テストが遅れる | 4 | 3 | 12 | 2月前半に参加者を確保 | 同級生3人で短時間実施 | 未対応
R15 | 提出 | 開発PC以外で起動しない | 5 | 3 | 15 | 毎月クリーン環境で確認 | 依存DLLと相対パス修正 | 未対応
R16 | 管理 | バックアップ不足でデータ消失 | 5 | 2 | 10 | 日次コミット・週次別媒体保存 | 直近バックアップへ復元 | 未対応
R17 | UI | 日本語文字が欠ける | 3 | 3 | 9 | 使用文字とフォントを早期確認 | フォント差替え | 未対応
R18 | 性能 | エフェクト過多で処理落ち | 3 | 3 | 9 | 同時数上限とプールを採用 | 品質設定または表示削減 | 未対応
最終提出チェックリスト
ID | 確認項目 | 優先度 | 状態 | 合格条件
RC01 | Releaseビルド成功 | P0 | 未確認 | ビルドログにエラー0
RC02 | 別PC起動成功 | P0 | 未確認 | タイトルから1遠征完了
RC03 | 提出ZIP再展開成功 | P0 | 未確認 | 任意フォルダから起動
RC04 | 初期セーブ状態 | P0 | 未確認 | 個人データなし
RC05 | 操作説明一致 | P0 | 未確認 | 全キー/ボタンが実装と一致
RC06 | README完成 | P0 | 未確認 | 起動・ルール・既知問題を記載
RC07 | ライセンス確認 | P0 | 未確認 | 表記漏れ・禁止素材0
RC08 | 重大バグ0件 | P0 | 未確認 | クラッシュ・進行不能・データ消失0
RC09 | 既知不具合記載 | P1 | 未確認 | 再現条件と回避方法を記載
RC10 | 最終バックアップ | P0 | 未確認 | ソース・素材・提出ZIPを別保存
RC11 | ハッシュ記録 | P1 | 未確認 | 提出ファイルと記録が一致
RC12 | 提出証跡保存 | P0 | 未確認 | 受付画面・日時・ファイル名を保存

## 使い方
このExcelの使い方
更新する場所 | 方法
TODO一覧 / 状態 | 未着手・進行中・確認待ち・保留・完了から選択
TODO一覧 / 進捗% | 0〜100%を入力。見積時間で重み付けして全体進捗を計算
TODO一覧 / 実績h | 作業後に実際の時間を入力
仕様確定 / 状態 | 未決定と要判断を期限までに解消
コンテンツ管理 | 最低を先に完成し、目標・上限は余力で追加
テスト計画 | 不合格時は不具合IDと再現条件をメモ
リスク管理 | 週次レビューで高スコアから予防策を実施
リスク・提出 | 提出前に全項目を合格へ変更
運用ルール | 内容
毎日 | 作業したTODOの状態・進捗・実績時間を更新
毎週 | 翌週のP0を5件以内に絞り、期限遅延を確認
仕様変更時 | 仕様確定・TODO・テスト・データ・素材への影響を同時更新
遅延時 | 余裕があれば→目標→必須の順に削る。P0の合格条件は削らない
3月以降 | 新機能を追加せず、重大バグ・調整・提出作業のみ
完了条件 | コードを書いただけでは完了にせず、ゲーム内確認と合格基準を満たす
バックアップ | 日次コミット、週次で別保存、提出前に最終保存
前提・情報源 | 内容
企画会話（2026-09-18） | 5遠征、10層、5層チェックポイント、宝→換金→装備強化
企画会話（2026-09-18） | ショップ・ダンジョン・宝と出現位置/頻度をランダム化
ロードマップ（2026-09-18） | 半年・24週間、ゲームループ優先、3月は新機能禁止
開発環境（2026-09-16） | Visual Studio 2026、C++、学校ライブラリ、vividは原則変更しない
暫定事項 | 戦闘詳細、1遠征時間、ケースサイズ、武器数などは仕様確定シートで管理
更新基準日 | 2026-09-18