## 概要
Graffic World リメイク 詳細仕様書 / TODO
項目 | 内容 | 仕様ステータス | 件数 | TODO進捗 | 件数/率
正式タイトル | Graffic World | 決定済み | 59 | 未着手 | 105
ジャンル | 2Dアクション × 文房具によるルート構築 | 仮決定 | 7 | 進行中 | 0
コア体験 | 考える → 道を作る → 試す → 気持ちよく突破する | 方向性決定 | 11 | 確認待ち | 0
技術構成 | C++ / Visual Studio / vivid2D Library 2.9 / DX Library / Effekseer | 未決定 | 7 | 完了 | 0
資料方針 | 決定済み・仮決定・未決定を分離。未決定は勝手に確定しない。 | 仕様合計 | 84 | 保留 | 1
|  |  |  | 完了率 | 0%
実装の最重要方針
1 | まず定規1種類で、自由回転した足場の上を自然に歩けるところまで作る。
2 | 物理はリアルさより、当たり判定の安定・再現性・遊びやすさを優先する。
3 | 文房具は『自由に置けるが、物理法則からは自由ではない』を基本にする。
4 | Player接触後はUSED化して再操作不可。ただし物理挙動は継続する。
5 | チェックポイントは位置だけでなくステージ状態のSnapshot。残機は巻き戻さない。
シートの使い方
詳細仕様 | システムごとの仕様。状態列で「決定済み / 仮決定 / 方向性決定 / 未決定」を確認する。
TODO | Phase順の実装リスト。状態列を更新すると概要の進捗が自動更新される。
未決定・検証 | 確定させてはいけない項目と、先に通すべき技術検証をまとめる。
備考 | TODOの作業内容・判断方法は実装計画用に整理したもの。未決定値そのものは確定していない。

## 詳細仕様
ID | 大分類 | 中分類 | 状態 | 仕様項目 | 詳細仕様 | 実装・設計メモ
S001 | プロジェクト | 基本情報 | 決定済み | 正式タイトル | Graffic World。Graphic Worldではない。 | 画面・ファイル・資料で表記を統一する。
S002 | プロジェクト | ジャンル | 決定済み | ジャンル | 2Dアクション × 文房具によるルート構築。 | アクション単体ではなく、ルート構築を主要システムとして扱う。
S003 | プロジェクト | 世界観 | 決定済み | 舞台 | ノートの中の世界。学生がノート上に想像したキャラクターを操作する。 | 背景・地形・UIの視覚表現はノート世界と矛盾しない方向にする。
S004 | ゲーム体験 | 基本方針 | 決定済み | リメイク方針 | 前作の特徴を残しつつゲーム性を発展させる。 | 前作コードはそのまま移植せず、現設計で再実装する。
S005 | ゲーム体験 | 基本方針 | 決定済み | 攻略思想 | 文房具で『正解を探す』から『正解を作る』へ変更する。 | 想定解1つに固定しないステージ設計を行う。
S006 | ゲーム体験 | コアサイクル | 決定済み | 基本プレイサイクル | 考える → 道を作る → 試す → 気持ちよく突破する。 | 機能追加時はこの体験を強めるかを判断基準にする。
S007 | ゲーム体験 | テンポ | 方向性決定 | 障害の思考時間 | 簡単:数秒、通常:10～20秒、難しい:複数回試行錯誤を想定。厳密な時間制限ではない。 | ステージ調整用の目安として扱う。
S008 | プレイヤー | 入力 | 決定済み | 入力形態 | キーボード＋マウス。 | 左手でキャラクター、右手で文房具を同時操作する思想。
S009 | プレイヤー | 移動 | 決定済み | 基本アクション | 左移動、右移動、ジャンプのみ。 | ダッシュ・二段ジャンプ・壁ジャンプ・攻撃は追加しない。
S010 | プレイヤー | 移動 | 未決定 | 移動パラメータ | 移動速度、加速度、ジャンプ力、重力、空中制御、文房具上摩擦は未決定。 | プロトタイプ後にプレイ感から調整する。
S011 | プレイヤー | キー操作 | 仮決定 | 左右移動 | A / Dで左右移動。 | 変更可能な入力設定として扱う。
S012 | プレイヤー | キー操作 | 仮決定 | ジャンプ | Spaceでジャンプ。 | 変更可能な入力設定として扱う。
S013 | プレイヤー | キー操作 | 仮決定 | 文房具操作 | 左クリック:選択/配置確定、左ドラッグ:未使用文房具移動、ホイール:回転、右クリック:キャンセル。 | 操作競合を避けるため入力優先順位を整理する。
S014 | プレイヤー | キー操作 | 仮決定 | 手動リトライ | R長押しで発動。 | 長押し時間は未決定。ゲージ表示を行う方向。
S015 | ゲーム進行 | リアルタイム | 決定済み | 完全リアルタイム | 文房具購入・移動・回転・鉛筆描画中もゲームを停止しない。 | ポーズ式配置、ビルドモード、スローモーションは採用しない。
S016 | 文房具 | 共通 | 決定済み | 種類 | 定規、三角定規、鉛筆、消しゴムの4種類。 | 追加文房具は現仕様の対象外。
S017 | 文房具 | 共通 | 決定済み | 役割分担 | 定規=距離、三角定規=高さ、鉛筆=形・自由度、消しゴム=安定。 | 各文房具の強みが重複しすぎないよう調整する。
S018 | 文房具 | 配置 | 決定済み | 自由配置 | 文房具は空間上の好きな位置に配置できる。地面接触必須などの制限は設けない。 | 空中配置も許可し、配置後に物理挙動へ移行する。
S019 | 文房具 | 回転 | 決定済み | 自由回転 | 定規・三角定規・消しゴムは自由角度で回転可能。 | 角度プリセットではなく連続的な回転を基本にする。
S020 | 文房具 | 回転 | 未決定 | 回転操作パラメータ | 回転速度・回転刻みは未決定。 | ホイール操作の気持ちよさをプレイテストで調整する。
S021 | 文房具 | 衝突 | 決定済み | 文房具同士の衝突 | 定規・三角定規・消しゴム等の文房具同士に当たり判定を持たせる。 | 組み合わせ攻略は可能だが、複雑な多体物理を必須にしない。
S022 | 定規 | 役割 | 決定済み | 距離を作る | 横方向に長く、橋・長い足場・斜め足場として利用する。比較的安価な位置付け。 | 具体サイズ・価格は未決定。
S023 | 定規 | 物理 | 決定済み | 動的物理 | 配置後は重力、接触、滑り、回転、転倒などが発生する動的物体。 | 簡易剛体として扱う。
S024 | 三角定規 | 役割 | 決定済み | 高さを作る | 定規より横幅が短めで高さを持ち、坂・高低差・支えに使える。 | 具体サイズ・価格は未決定。
S025 | 三角定規 | 物理 | 決定済み | 動的物理 | 配置後は定規と同様の動的物理オブジェクト。 | 回転形状の当たり判定が必要。
S026 | 鉛筆 | 役割 | 決定済み | 形・自由度を作る | 物体を置くのではなく、マウス軌跡に沿って線を描き足場を生成する。 | 他3種と別系統の配置システムとして実装する。
S027 | 鉛筆 | 描画 | 仮決定 | 描画フロー | 鉛筆購入→描画モード→左クリック押下中にマウス移動→軌跡生成→ボタンを離して確定。 | 描画データは1回の左ドラッグ（押下開始～ボタンを離すまで）を1つのPencilStrokeとして管理する。
S028 | 鉛筆 | リソース | 決定済み | 総描画距離制限 | 1本ごとに描画可能な総距離を持ち、描いた実距離に応じて残量を消費する。 | ストローク回数ではなく距離で管理する。
S029 | 鉛筆 | リソース | 決定済み | 残量0時 | 残量0では追加描画不可。新しい鉛筆購入が必要。 | 残量UIが必要。
S030 | 鉛筆 | 物理 | 決定済み | 静的足場 | 描いた線はステージ固定。重力・滑り・回転・位置変化なし。 | 動的物理とは分離して扱う。
S031 | 鉛筆 | バランス | 決定済み | 高価で安定 | 自由度と安定性が高い代わりに購入価格を高めにする。 | 具体価格は未決定。
S032 | 鉛筆 | 詳細 | 未決定 | 鉛筆パラメータ | 総描画距離、価格、線の太さ、補間方法、編集、削除、残量返却などは未決定。 | 実装前に最低限『線生成/Collider生成/残量計算』の方式を決める。
S033 | 消しゴム | 役割 | 決定済み | 安定を作る | 削除用途ではなく、高摩擦のストッパー・支えとして使う。 | 物理的リアルさより安定性を優先して補正可。
S034 | 消しゴム | 物理 | 方向性決定 | 高摩擦・安定補正 | 摩擦を高くし、静止判定に入りやすくするなどゲーム的補正を許可。 | 具体摩擦係数・Sleep条件は未決定。
S035 | 物理 | 方針 | 方向性決定 | 簡易物理 | 完全な剛体シミュレーションではなく『重さがあり雑に置けば動く』と感じる程度を目指す。 | 再現性・遊びやすさを物理リアリティより優先する。
S036 | 物理 | 要素 | 方向性決定 | 管理候補 | Position, Velocity, Rotation, AngularVelocity, Mass, Friction, Collision Normal, Penetration Depth, Sleep。 | 必要最小限から実装する。
S037 | 物理 | 衝突結果 | 決定済み | Collision / Physics責務分離 | Collisionは衝突判定とCollisionResult生成を担当し、PhysicsはCollisionResultを使ってめり込み解消・速度補正・摩擦・回転・Sleep等の挙動処理を担当する。 | CollisionResultは少なくともIsHit / Normal / PenetrationDepthを持つ。ContactPointは必要になった場合に追加する。
S038 | 物理 | 優先順位 | 決定済み | 物理品質の優先順 | 1.意図した道を作れる 2.当たり判定安定 3.再現性 4.重さ/摩擦感 5.リアルさ。 | リアルさのために操作性を犠牲にしない。
S039 | 文房具状態 | 状態遷移 | 決定済み | 状態 | 所持 → 配置・未使用 → 使用済み。 | 状態をenum等で明示的に管理する。
S040 | 文房具状態 | 未使用 | 決定済み | 配置・未使用 | 配置後でもプレイヤー未接触なら掴み直し・移動・回転・再配置・回収が可能。物理は配置直後から有効。 | 編集可能状態と物理有効状態を分離する。
S041 | 文房具状態 | 使用済み化 | 決定済み | 使用済み条件 | プレイヤーがその文房具へ物理的に接触した時点で使用済み。 | 接触イベントから一度だけ状態遷移させる。
S042 | 文房具状態 | 使用済み | 決定済み | 操作制限 | USED後は移動・回転・回収・再配置不可。 | マウス選択対象から除外する。
S043 | 文房具状態 | 使用済み | 決定済み | 物理継続 | USED後も落下・滑り・回転・他物体との衝突は継続する。 | USED=固定ではない点に注意。
S044 | 文房具状態 | 誤使用防止 | 未決定 | 配置直後の接触 | 配置瞬間にプレイヤーと重なった場合の即USED化対策は未決定。 | 候補:配置直後接触無視、いったん非接触後の再接触でUSED化。
S045 | 経済 | コイン | 決定済み | コイン用途 | ステージ内有限。基本用途は文房具購入のみ。残機購入には使わない。 | 取得済み状態を保存可能にする。
S046 | 経済 | コイン | 決定済み | バランス思想 | 全コイン必須にはせず、工夫して攻略すると余る程度を目標。 | 消費効率と攻略安定性のトレードオフを作る。
S047 | 購入 | UI | 決定済み | 購入方式 | ショップ地点・専用画面を廃止し、いつでも使える簡易購入UIを採用。 | ゲーム進行を止めないUIにする。
S048 | 購入 | フロー | 仮決定 | 購入フロー | UIクリック→所持コイン確認→購入可能なら消費→カーソルに付く→位置調整/回転→左クリックで確定。 | 購入中状態を明示して多重購入を防ぐ。
S049 | 購入 | キャンセル | 仮決定 | 購入キャンセル | 配置確定前の右クリックでキャンセルし、消費コインを返却する方向。 | 配置確定後は返金しない。
S050 | 敵 | 役割 | 決定済み | 動く障害物 | 敵は存在するが戦闘対象ではなく、避けて突破する動く障害物。 | プレイヤーに攻撃手段・敵HPを持たせない。
S051 | 敵 | 攻略 | 決定済み | 回避方法 | ジャンプ、別ルート、高所、鉛筆迂回路などで回避する。 | 敵配置はルート構築を促す用途にする。
S052 | 敵 | 文房具干渉 | 未決定 | 敵×文房具衝突 | 敵と文房具が物理的に衝突するか未決定。 | 閉じ込め・武器化の副作用を評価して決める。
S053 | ライフ | HP | 決定済み | HPなし | HP・ダメージ量の概念は基本的に存在しない。 | 被弾は即1ミスとして処理する。
S054 | ライフ | 残機 | 決定済み | 初期残機 | ステージ開始時の残機は3。現状1UPなし。 | 残機はチェックポイント復元対象から分離する。
S055 | ミス | 条件 | 決定済み | ミス条件 | 敵接触、危険判定接触、ステージ外落下はすべて1ミス。 | 共通Miss処理へ集約する。
S056 | ミス | 落下 | 決定済み | 落下ダメージなし | 高所から落ちても有効地面へ着地すれば問題なし。死亡境界を越えた場合のみミス。 | 落下速度でダメージ判定しない。
S057 | ミス | 復帰 | 決定済み | ミス後処理 | 残機-1→残機確認→1以上なら最後のCPへ復帰→CP時点のステージ状態を復元。減少した残機は戻さない。 | LifeとStageSnapshotを別管理する。
S058 | チェックポイント | 基本 | 決定済み | スナップショット | CPは復活位置だけでなく、その時点のステージ状態を保存する。 | Checkpoint復元では、現在の復元対象をいったん破棄し、保存したSnapshotから再生成する方式を採用する。
S059 | チェックポイント | 保存対象 | 方向性決定 | 保存データ | 復活位置、所持コイン、コイン取得状態、所持/購入文房具、鉛筆残量、配置文房具、位置・角度、使用状態、鉛筆線、進行状態など。 | 保存対象の詳細は項目ごとに管理する。復元時は現在状態への差分書き換えではなくSnapshotからの再生成を基本とする。Velocity/AngularVelocity保存は未決定。
S060 | チェックポイント | 残機 | 決定済み | 残機は別管理 | 残機はSnapshotに含めない、または復元対象から除外する。 | StageStateとLifeStateを明確に分離する。
S061 | チェックポイント | コイン | 決定済み | CP後の取得巻き戻し | CP後に取得したコインは復帰時に取得前へ戻り、ステージ上に再出現する。 | コイン個体IDと取得状態の保存が必要。
S062 | チェックポイント | 購入 | 決定済み | CP後の購入巻き戻し | CP後に購入・配置した文房具もCP時点へ戻る。 | 生成/削除を含む復元が必要。
S063 | チェックポイント | 詳細 | 未決定 | CP詳細 | 配置間隔、保存演出、速度/角速度保存、復元直後無敵、復元演出は未決定。 | プロトタイプでは演出よりデータ整合性を先に検証する。
S064 | リトライ | 基本 | 決定済み | 手動リトライ | プレイヤー判断で最後のCPまで巻き戻せる。残機は消費しない。 | Miss復帰と共通のSnapshot復元処理を利用する。
S065 | リトライ | 発動 | 決定済み | 即時発動禁止 | 緊急回避に使いにくくするため、一定時間の長押しが必要。 | 長押し中ゲージ表示。秒数は未決定。
S066 | リトライ | 復元対象 | 決定済み | 復元 | コイン、取得状態、文房具、購入、配置、鉛筆線、その他ステージ状態をCPへ戻す。 | 残機のみ変化させない。
S067 | ゲームオーバー | 条件 | 決定済み | GAME OVER | 残機0でゲームオーバー。 | 残機判定はMiss処理直後に行う。
S068 | ゲームオーバー | 再開 | 決定済み | ステージ最初から | Game Over後は現在ステージを最初からやり直し、CP記録も破棄。残機3へ戻す。 | StageInitialSnapshotまたは再ロードで完全初期化する。
S069 | ゲーム進行 | 差分 | 決定済み | 復帰ルール整理 | 手動リトライ:残機減らずCP、通常ミス:残機-1でCP、残機0:残機3でステージ最初。 | 復帰理由をenumで分岐すると整理しやすい。
S070 | ステージ | ゲームループ | 決定済み | 1ステージの流れ | 開始→移動→コイン取得→障害/敵→思考→購入→配置/描画→道構築→突破→CP→最終ゴール→CLEAR。 | 各システムをこの流れに接続する。
S071 | ステージ | 複数解 | 方向性決定 | 攻略の選択 | 定規で節約、複数文房具で安定、鉛筆で高コスト高安定など複数選択を成立させる。 | どれか1つだけを正解にしない。
S072 | ステージ | 制約 | 方向性決定 | 自由度の制御 | コイン、価格、鉛筆残量、物理、USED、地形で自由度を制御する。 | 配置禁止ルールを増やして制御しすぎない。
S073 | ステージ | 長さ | 方向性決定 | ステージ長 | Game Overで最初からのため、1ステージを長くしすぎない。 | クリア時間、CP間隔、障害数、敵密度を後で調整する。
S074 | ステージ | 時間制限 | 未決定 | 制限時間 | リメイクで時間制限を設けるか未決定。思考時間重視のため慎重に検討。 | 初期プロトタイプでは必須機能にしない。
S075 | 技術 | 環境 | 決定済み | 使用技術 | C++ / Visual Studio / vivid2D Library 2.9 / DX Library / Effekseer。 | 既存Utilityを活用しつつゲーム固有処理と分離する。
S076 | 技術 | 実装方針 | 決定済み | 前作コードの扱い | 前作ソースは参考資料として扱い、そのままコピー・移植せず、現在の設計で再実装する。 | 当たり判定・文房具配置・UI等の考え方は参考にしてよいが、クラス/フォルダ構成は別途決定する。
S077 | 当たり判定 | 形状 | 方向性決定 | 対応形状 | Point, Segment, Circle, Capsule, AABB, OBB。自由回転文房具ではOBBが重要。 | OBBを優先的に検証する。
S078 | 当たり判定 | アルゴリズム | 方向性決定 | SAT | OBB同士等の衝突ではSATを利用する方向。最小重なり軸から法線・めり込み量を取得する案。 | 汎用Collision Utility側で結果情報を返す設計を検討。
S079 | 設計 | システム分割 | 方向性決定 | 主要システム | Game Flow / Player / Stationery / Physics / Economy / Enemy / UIを分離して整理する。 | 依存方向を単純化し、巨大Gameクラスを避ける。
S080 | 設計 | 実装順 | 決定済み | 段階実装 | 遊べる最小構成から段階的に増やし、ステージ制作は基本システム成立後に行う。 | 定規1種類で回転足場→物理を先に検証する。
S081 | 文房具操作 | Grab | 決定済み | Grab中の物理 | 配置・未使用の文房具を掴んでいる間はマウス操作を優先し、通常Physicsによる位置・回転更新を行わない。離した後に通常Physicsへ戻す。 | Grab中の他物体との衝突反応、解放時のVelocity/AngularVelocityの扱いは未決定として別途検証する。
S082 | 物理 | 責務分離 | 決定済み | CollisionとPhysics | Collisionは『当たったか・どの方向か・どれだけ重なったか』を返し、Physicsはその結果を使ってオブジェクトの挙動を変更する。 | ゲーム固有の挙動と汎用Collision判定を必要以上に混ぜない。
S083 | 鉛筆 | データ管理 | 決定済み | PencilStroke単位 | マウス押下開始からボタンを離すまでを1つのPencilStrokeとして保存する。Strokeは点列、使用距離、USED状態、生成したCollider群を保持できる構造とする。 | 線補間方法・線の太さ・削除/編集・USEDになる条件は引き続き未決定。
S084 | チェックポイント | 復元方式 | 決定済み | Snapshotから再生成 | Checkpoint復元時は、現在の復元対象（コイン・配置文房具・鉛筆線など）を破棄し、保存済みSnapshotから再生成する。 | 残機はSnapshot外。敵の保存範囲や動的文房具のVelocity/AngularVelocity保存は未決定。

## TODO
TODO ID | Phase | カテゴリ | 優先度 | 状態 | タスク | 実装内容 | 依存 | 完了条件 | 備考
T001 | Phase 1 | 基盤 | 高 | 未着手 | Game/Stage基本ループを作る | 初期化・更新・描画・終了の流れとStage開始/再読込の枠組みを実装する。 | なし | 空ステージを起動し、更新と描画が安定してループする。 | 最小構成
T002 | Phase 1 | 設計 | 高 | 保留 | オブジェクト管理方針を決める | フォルダ構成・現在のプロジェクト構造を共有後に詳細化する。現段階ではクラス継承やManager構成を固定しない。 | T001 | フォルダ構成共有後に、現在のコードへ合わせた管理方針を決められる状態になる。 | 現段階では詳細化しない
T003 | Phase 1 | カメラ | 高 | 未着手 | カメラ基本追従を実装 | プレイヤー追従とワールド→スクリーン変換を整理する。 | T001 | プレイヤー移動に追従し、描画位置と当たり判定座標が混同されない。 | 前作の手動スクロール改善
T004 | Phase 1 | Player | 高 | 未着手 | 左右移動を実装 | A/D入力、速度更新、向き更新を実装する。 | T001,T002 | 左右へ安定して移動でき、停止時に異常な滑りがない。 | 速度等は調整値
T005 | Phase 1 | Player | 高 | 未着手 | ジャンプを実装 | Space入力、接地判定、ジャンプ速度を実装する。 | T004 | 接地状態からジャンプし、着地後に再ジャンプできる。 | パラメータは仮
T006 | Phase 1 | Collision | 高 | 未着手 | 地形との基本衝突を実装 | プレイヤーと固定地形の押し戻し・接地判定を作る。 | T004,T005 | 床・壁・天井で致命的なめり込みが起きず、床上を歩ける。 | 最優先の安定性
T007 | Phase 1 | デバッグ | 中 | 未着手 | Collider可視化を用意 | プレイヤー・地形・文房具Colliderをデバッグ描画できるようにする。 | T006 | デバッグ切替で当たり判定形状を確認できる。 | 技術検証を効率化
T008 | Phase 2 | Stationery | 高 | 未着手 | 定規クラスを作る | 位置・回転・サイズ・状態・Colliderを持つ最小定規オブジェクトを作る。 | T002 | 定規を1個生成して表示できる。 | まず定規のみ
T009 | Phase 2 | Stationery操作 | 高 | 未着手 | マウス選択を実装 | 未使用定規をクリック/ドラッグで選択できるようにする。 | T008 | マウス位置にある未使用定規だけ選択できる。 | 重なり選択は後で調整
T010 | Phase 2 | Stationery操作 | 高 | 未着手 | 定規の移動を実装 | ドラッグ中にカーソルへ追従させる。 | T009 | 選択中の定規が意図した位置へ追従する。 | ワールド座標変換に注意
T011 | Phase 2 | Stationery操作 | 高 | 未着手 | 定規の自由回転を実装 | ホイール入力で角度を変更する。 | T008 | 任意角度へ回転でき、表示とColliderが一致する。 | 刻みは未決定
T012 | Phase 2 | Stationery操作 | 高 | 未着手 | 配置確定を実装 | 左クリックで配置を確定し、編集状態から配置状態へ遷移させる。 | T010,T011 | 確定後に物理対象として更新される。 | 状態遷移を明示
T013 | Phase 2 | Collision | 高 | 未着手 | 回転定規のOBBを実装/接続 | 定規の見た目に追従するOBBを作りPlayerとの衝突に使う。 | T011,T006 | 水平・斜め定規の上にプレイヤーが乗れる。 | 最重要技術検証
T014 | Phase 2 | 技術検証 | 高 | 未着手 | 回転足場テストを通す | 水平/斜め/斜面移動/引っ掛かりを確認する。 | T013 | 4条件を満たし、致命的な引っ掛かりがない。 | 検証1
T015 | Phase 3 | Physics | 高 | 未着手 | 動的文房具のVelocityを実装 | 位置と速度を用いた更新の基礎を作る。 | T008 | 外力なしで速度が更新され、位置へ反映される。 | 定規のみ
T016 | Phase 3 | Physics | 高 | 未着手 | 重力を実装 | 配置後の定規へ重力加速度を適用する。 | T015 | 空中配置した定規が落下する。 | 値は調整可能に
T017 | Phase 3 | Collision | 高 | 未着手 | CollisionResultを設計 | IsHit/Normal/PenetrationDepth/必要ならContactPointを返せる形にする。 | T013 | OBB衝突で法線とめり込み量を取得できる。 | Utilityとゲーム固有処理を分離
T018 | Phase 3 | Collision | 高 | 未着手 | めり込み解消を実装 | CollisionResultを使って位置補正する。 | T017 | 落下した定規が床を突き抜けず停止できる。 | 過補正に注意
T019 | Phase 3 | Physics | 高 | 未着手 | 摩擦を実装 | 接触面方向の速度を減衰させる簡易摩擦を追加する。 | T018 | 床では止まりやすく、斜面では条件により滑る。 | リアルさより遊びやすさ
T020 | Phase 3 | Physics | 高 | 未着手 | 回転・角速度を実装 | 接触等で定規が回転できる最小処理を作る。 | T018 | 支点条件で回転し、異常高速回転が続かない。 | 詳細物理は簡易でよい
T021 | Phase 3 | Physics | 中 | 未着手 | Sleep判定を実装 | 低速度状態が続いた物体の更新を安定化する。 | T018,T019,T020 | 静止物体が異常振動を続けない。 | 閾値は未決定
T022 | Phase 3 | 技術検証 | 高 | 未着手 | 動的文房具テストを通す | 落下/地面停止/斜面滑り/異常振動を確認する。 | T016-T021 | 4条件を満たす。 | 検証2
T023 | Phase 4 | State | 高 | 未着手 | 文房具状態enumを実装 | 所持/配置未使用/使用済みを明示的に管理する。 | T012 | 状態がコード上で追跡できる。 | 名称は実装都合で調整可
T024 | Phase 4 | State | 高 | 未着手 | Player接触でUSED化 | 配置未使用の文房具へPlayerが接触したらUSEDへ遷移する。 | T013,T023 | 初回有効接触で1回だけUSEDになる。 | 誤接触対策は別TODO
T025 | Phase 4 | Stationery操作 | 高 | 未着手 | USED後の再操作を禁止 | USED文房具を選択/移動/回転/回収できないようにする。 | T024 | マウス操作でUSED物体を変更できない。 | 物理は止めない
T026 | Phase 4 | Physics | 高 | 未着手 | USED後も物理継続を確認 | 状態がUSEDでも物理更新対象から外さない。 | T025 | USED化後も落下・滑り・回転が継続する。 | 固定化しない
T027 | Phase 4 | 仕様検証 | 高 | 未着手 | 配置直後の即USED対策を決める | 接触無視時間/非接触後再接触などを試し、採用方式を決定する。 | T024 | 配置操作中の意図しない即USEDが再現しない。 | 未決定事項
T028 | Phase 5 | Stationery | 高 | 未着手 | 三角定規を追加 | 高さを持つ形状・Collider・動的物理を実装する。 | T022,T023 | 坂として乗れ、定規の支えにも使える。 | サイズ等は調整値
T029 | Phase 5 | Stationery | 高 | 未着手 | 消しゴムを追加 | 高摩擦の支えとして動的物理・Colliderを実装する。 | T022,T023 | 定規の滑り止めとして機能する。 | 摩擦値は調整
T030 | Phase 5 | Collision | 高 | 未着手 | 文房具同士の衝突を実装 | 定規/三角定規/消しゴム間で衝突解決する。 | T028,T029,T017 | 相互に致命的なめり込みを起こさない。 | 多体物理を複雑化しすぎない
T031 | Phase 5 | 技術検証 | 高 | 未着手 | 文房具組み合わせテストを通す | めり込み/消しゴム支え/単純構造安定性を確認する。 | T030 | 3条件を満たす。 | 検証3
T032 | Phase 6 | Coin | 高 | 未着手 | コインオブジェクトを実装 | ステージ配置、取得判定、取得済みフラグを実装する。 | T001,T006 | 接触で1回だけ取得できる。 | 有限配置
T033 | Phase 6 | Economy | 高 | 未着手 | 所持コイン管理を実装 | Player/Stageの所持コイン値を管理する。 | T032 | 取得/購入で値が正しく増減する。 | 残機購入には使わない
T034 | Phase 6 | UI | 高 | 未着手 | 常時購入UIを実装 | 4文房具の購入ボタンと価格、所持コインを表示する。 | T033 | ゲームを止めずに常時表示・操作できる。 | 具体配置は未決定
T035 | Phase 6 | Purchase | 高 | 未着手 | 購入可否判定を実装 | 価格と所持コインを比較し、足りる時だけ購入開始する。 | T034 | 不足時はコインも物体も変化しない。 | 価格は仮値で開始可
T036 | Phase 6 | Purchase | 高 | 未着手 | 購入物をカーソルへ付ける | 購入後、配置確定前のプレビュー状態にする。 | T035 | 購入した文房具がカーソル追従する。 | プレビュー表現は簡易で可
T037 | Phase 6 | Purchase | 高 | 未着手 | 購入確定を実装 | 左クリックで配置確定し、購入状態を終了する。 | T036 | 確定後に文房具がステージへ残る。 | 多重確定防止
T038 | Phase 6 | Purchase | 中 | 未着手 | 購入キャンセルと返金を実装 | 配置前の右クリックでキャンセルしコインを返す。 | T036 | キャンセル後の所持コインが購入前と一致する。 | 仮決定仕様
T039 | Phase 6 | 仕様調整 | 中 | 未着手 | 文房具価格の初期値を決める | 4種の役割差が出る仮価格を設定し、調整可能データ化する。 | T034-T038 | コード修正なしで価格変更できる。 | 最終値は未決定
T040 | Phase 7 | Pencil | 高 | 未着手 | 鉛筆描画モードを実装 | 購入後に左ドラッグで軌跡点を収集する。 | T034,T035 | 押下中だけ点列が増える。 | 入力競合に注意
T041 | Phase 7 | Pencil | 高 | 未着手 | 線補間/生成方式を決める | 点列から描画線とCollider生成に使うデータ形式を決定する。 | T040 | 低速/高速マウス移動でも線が途切れすぎない。 | 未決定事項
T042 | Phase 7 | Pencil | 高 | 未着手 | 総描画距離を計算 | 隣接点間距離を累積し、鉛筆残量を消費する。 | T040 | 描いた実距離に応じて残量が減る。 | 複数ストロークで累積
T043 | Phase 7 | Pencil | 高 | 未着手 | 残量0制御を実装 | 残量不足時は追加線を生成しない。 | T042 | 0以下で描画不能になり、負値にならない。 | 新規購入で再描画可
T044 | Phase 7 | Pencil | 高 | 未着手 | 静的線Colliderを生成 | 確定した鉛筆線をステージ固定Colliderとして生成する。 | T041 | 線上をPlayerが歩け、線自体は動かない。 | 線太さは未決定
T045 | Phase 7 | UI | 中 | 未着手 | 鉛筆残量UIを追加 | 選択/所持中の鉛筆残量を確認できる表示を作る。 | T042 | 残量変化が画面に反映される。 | 配置は未決定
T046 | Phase 7 | 仕様検討 | 中 | 未着手 | 鉛筆編集ルールを決める | ストローク削除、描き直し、残量返却の有無を決定する。 | T040-T044 | 操作ルールが仕様として1案に確定する。 | 未決定事項
T047 | Phase 8 | Life | 高 | 未着手 | 残機3を実装 | Stage開始時3、ミスで1減る管理を実装する。 | T001 | 開始時3で、共通Missから1ずつ減る。 | 1UPなし
T048 | Phase 8 | Miss | 高 | 未着手 | 危険判定を実装 | 危険物/死亡境界の共通トリガーを用意する。 | T006,T047 | 危険接触・画面外落下でMissイベントが発生する。 | 落下ダメージなし
T049 | Phase 8 | Miss | 高 | 未着手 | 共通Miss処理を実装 | 敵/危険/落下から同じMissフローへ入る。 | T047,T048 | どの原因でも残機-1→復帰判定になる。 | 敵はPhase11で接続
T050 | Phase 9 | Checkpoint | 高 | 未着手 | Snapshotデータ構造を設計 | 復活位置、コイン、文房具、鉛筆線、進行状態を保存可能にする。 | T032-T049 | 保存対象を1つのSnapshotとして保持できる。 | 残機は含めない
T051 | Phase 9 | Checkpoint | 高 | 未着手 | チェックポイント取得を実装 | CP接触時にSnapshotを更新する。 | T050 | 最後に通過したCPの状態が保持される。 | 演出は後回し可
T052 | Phase 9 | Checkpoint | 高 | 未着手 | コイン状態の保存/復元 | 所持数と各コイン取得済み状態をSnapshot化する。 | T050,T032,T033 | CP後取得コインが復帰で再出現し、所持数も戻る。 | 個体識別が必要
T053 | Phase 9 | Checkpoint | 高 | 未着手 | 文房具状態の保存/復元 | 生成数、種類、位置、角度、USED状態等を保存する。 | T050,T023,T030 | CP後の購入/移動/USED化が復帰で元に戻る。 | 速度保存は別判断
T054 | Phase 9 | Checkpoint | 高 | 未着手 | 鉛筆線の保存/復元 | ストロークと残量をSnapshotへ含める。 | T050,T044 | CP後に描いた線が復帰で消え、残量も戻る。
T055 | Phase 9 | Checkpoint | 高 | 未着手 | 残機をSnapshotから分離 | 復元時にLife値を上書きしない。 | T047,T050 | ミス後復帰しても減った残機が戻らない。 | 重要
T056 | Phase 9 | Checkpoint | 中 | 未着手 | 速度/角速度保存方式を検証 | 保存する/0初期化する/安定状態化する等を比較する。 | T053 | 復元直後に物理破綻しない方式を決定する。 | 未決定事項
T057 | Phase 9 | Checkpoint | 中 | 未着手 | 復元直後の連続ミス対策を決める | 無敵時間や安全位置調整の要否を検証する。 | T051,T049 | 復元直後の不可避な即死ループが起きない。 | 未決定事項
T058 | Phase 10 | Retry | 高 | 未着手 | R長押し入力を実装 | 押下時間を計測し、閾値到達でリトライ要求を出す。 | T051 | 短押しでは発動せず、長押しで発動する。 | 秒数は仮値
T059 | Phase 10 | UI | 中 | 未着手 | リトライゲージを実装 | 長押し進捗を画面へ表示する。 | T058 | 押下時間に比例してゲージが増える。 | 配置は未決定
T060 | Phase 10 | Retry | 高 | 未着手 | 手動リトライ復元を接続 | Snapshot復元を呼び、残機を減らさない。 | T058,T050-T055 | CP状態へ戻り、残機が変わらない。 | Miss復帰と処理共有
T061 | Phase 11 | Enemy | 高 | 未着手 | 敵基本移動を実装 | まず単純な往復など最小AIで動く障害物を作る。 | T001,T006 | ステージ上を安定して移動する。 | 種類/AIは未決定
T062 | Phase 11 | Enemy | 高 | 未着手 | Player接触でMissを発生 | 敵接触から共通Miss処理へ接続する。 | T061,T049 | 敵接触で1ミスになり、復帰処理へ進む。 | 攻撃/HPなし
T063 | Phase 11 | 仕様検討 | 高 | 未着手 | 敵×文房具衝突を検証・決定 | 衝突ON/OFFを比較し、閉じ込め/武器化への影響を確認する。 | T030,T061 | 採用案と禁止/許容挙動が文章で確定する。 | 未決定事項
T064 | Phase 11 | Checkpoint | 中 | 未着手 | 敵状態の復元方式を決める | 敵位置/向き/AI状態をどこまでSnapshot化するか決定する。 | T050,T061 | 復元後の敵挙動が不自然にならない方式を確定する。 | 未決定事項
T065 | Phase 12 | GameOver | 高 | 未着手 | 残機0のGameOver遷移を実装 | Miss後に残機0ならGameOverへ遷移する。 | T049,T047 | 残機0でCP復帰せずGameOverへ進む。
T066 | Phase 12 | GameOver | 高 | 未着手 | ステージ完全リセットを実装 | CP記録を破棄し、コイン/文房具/鉛筆線/進行を開始状態へ戻し残機3にする。 | T065,T050 | 再開時の状態がステージ初期状態と一致する。
T067 | Phase 12 | Clear | 高 | 未着手 | ゴール判定を実装 | ゴール接触等でStage Clearへ遷移する最小処理を作る。 | T001 | ゴール条件達成でCLEAR状態へ遷移する。 | ゴール形式は未決定
T068 | Phase 12 | UI | 中 | 未着手 | GameOver/Clear最低限表示を作る | 状態遷移が分かる簡易画面/表示を用意する。 | T065,T067 | GameOverとClearを画面で判別できる。 | 演出詳細は後
T069 | Phase 13 | Stage | 高 | 未着手 | チュートリアル区間を設計 | 移動→定規→回転→USED→購入→鉛筆等を段階的に学べる構成を検討する。 | Phase1-12 | 説明なしでも基本操作を順に体験できる。 | 構成は未決定
T070 | Phase 13 | Stage | 高 | 未着手 | 複数解の障害を作る | 同一障害を定規/組み合わせ/鉛筆等で突破できるよう設計する。 | T031,T044,T039 | 実用的な攻略が2通り以上確認できる。 | 想定解固定を避ける
T071 | Phase 13 | Balance | 中 | 未着手 | コイン量と価格を調整 | 全取得必須にせず、工夫すれば余るバランスへ調整する。 | T039,T070 | 標準プレイで詰まず、節約プレイでは余剰が出る。 | プレイテスト
T072 | Phase 13 | Balance | 中 | 未着手 | ステージ長/CP間隔を調整 | GameOverのやり直し負荷を見ながら区間長を調整する。 | T051,T066,T070 | GameOver時に『長すぎる』と感じる区間を削減できる。 | 数値はテストで決定
T073 | Phase 13 | UI | 中 | 未着手 | HUDレイアウトを確定 | コイン、残機、価格、鉛筆残量、USED、リトライ等の配置を決める。 | T034,T045,T059 | プレイを邪魔せず必要情報が確認できる。 | 未決定事項
T074 | Phase 13 | QA | 高 | 未着手 | 復帰系統の統合テスト | 手動Retry/通常Miss/GameOverの3ケースを比較確認する。 | T060,T062,T066 | 残機・戻る場所・ステージ状態が仕様表と一致する。 | 重要
T075 | Phase 13 | QA | 高 | 未着手 | リアルタイム同時操作テスト | Player移動中の購入/ドラッグ/回転/鉛筆描画を確認する。 | T034,T040 | 文房具操作中もゲーム更新が止まらず、入力破綻がない。
T076 | Phase 13 | QA | 高 | 未着手 | 再現性テスト | 同じ配置・入力条件で結果が大きくぶれないか複数回確認する。 | T022,T031 | 致命的なランダム挙動や異常振動が常態化しない。 | 物理リアリティより優先
T077 | Phase 13 | 設計 | 中 | 未着手 | 未決定項目を最終棚卸し | 未決定・仮決定項目をプレイテスト結果と合わせて更新する。 | 全Phase | 発売/提出対象の仕様に未処理の重大未決定が残っていない。
T078 | Phase 2 | Stationery操作 | 高 | 未着手 | Grab開始判定を分離する | 配置・未使用の文房具上でドラッグ開始した時だけGrab開始する判定を作る。 | T009 | 対象外/USED文房具ではGrab開始せず、未使用文房具だけGrabできる。 | 詳細化: Grab
T079 | Phase 2 | Stationery操作 | 高 | 未着手 | Grab中フラグ/状態を管理する | 掴んでいる文房具を一意に管理し、Grab開始/継続/終了を区別する。 | T078 | 同時に複数の文房具がGrab状態にならない。 | 詳細化: Grab
T080 | Phase 2 | Stationery操作 | 高 | 未着手 | Grab中の位置をマウスへ反映する | マウスのワールド座標を使って対象文房具のPositionを更新する。 | T079,T003 | カメラ移動中でもカーソルと文房具位置がずれない。 | 詳細化: Grab
T081 | Phase 2 | Stationery操作 | 高 | 未着手 | Grab中の回転操作を反映する | Grab中もホイール入力でRotationを更新できるようにする。 | T079,T011 | 位置操作と回転操作を同時に行っても破綻しない。 | 詳細化: Grab
T082 | Phase 2 | Physics | 高 | 未着手 | Grab中は通常Physics更新を抑制する | Grab対象について、重力/Velocity/AngularVelocityによる位置・角度の自動更新をGrab中だけ適用しない。 | T079,T015,T020 | Grab中に物理挙動がマウス操作を上書きしない。 | 詳細化: Grab
T083 | Phase 2 | Stationery操作 | 高 | 未着手 | Grab終了で通常Physicsへ戻す | マウス解放時にGrab状態を解除し、その後のフレームから通常Physics対象へ戻す。 | T082 | 解放後に重力・衝突・回転が再開する。 | 解放時速度は未決定
T084 | Phase 2 | 技術検証 | 高 | 未着手 | Grab操作の統合テスト | 空中・床付近・他文房具付近で掴む→移動→回転→離す操作を確認する。 | T078-T083 | Grab中は操作優先、解放後はPhysics再開、USEDは掴めない。 | 検証V007
T085 | Phase 3 | Collision | 高 | 未着手 | CollisionResultの必須項目を実装する | IsHit / Normal / PenetrationDepthを保持できる衝突結果を用意する。 | T017 | 各衝突判定から3項目を一貫して返せる。 | 詳細化: Collision
T086 | Phase 3 | Collision | 高 | 未着手 | SATから衝突法線を取得する | 最小重なり軸をNormalとして返す処理を作る。 | T085,T013 | OBB同士の衝突で押し戻し方向として使えるNormalが得られる。 | 詳細化: Collision
T087 | Phase 3 | Collision | 高 | 未着手 | SATからめり込み量を取得する | 最小重なり量をPenetrationDepthとして返す。 | T085,T013 | 重なりが深いほどPenetrationDepthが大きくなる。 | 詳細化: Collision
T088 | Phase 3 | Physics | 高 | 未着手 | Physics側で位置補正を行う | CollisionResultのNormalとPenetrationDepthからめり込みを解消する。 | T086,T087 | Collision側がオブジェクト位置を直接変更せず、Physics側で解消できる。 | 詳細化: Physics
T089 | Phase 3 | Physics | 高 | 未着手 | 衝突法線方向の速度を補正する | 床や壁へ向かうVelocity成分をCollisionResultから補正する。 | T088,T015 | 床貫通が続かず、壁へ押し込み続けても致命的にめり込まない。 | 詳細化: Physics
T090 | Phase 3 | Physics | 中 | 未着手 | ContactPointの必要性を検証する | 簡易回転・支点表現にContactPointが必要か、Normal/Depthだけで成立するか確認する。 | T088,T020 | 不要なら追加しない。必要なら用途を明記してCollisionResultへ追加する。 | 過剰実装防止
T091 | Phase 3 | 技術検証 | 高 | 未着手 | Collision/Physics責務分離テスト | Collision判定のみでは座標を変更せず、Physics処理実行時だけ解消されることを確認する。 | T085-T089 | 判定と挙動処理の責務がコード上・実動作上で分離されている。 | 検証V008
T092 | Phase 7 | Pencil | 高 | 未着手 | PencilStrokeデータを用意する | 1StrokeごとにPoints / UsedLength / Used / Collidersを保持できるデータ構造を用意する。 | T040 | 1ドラッグ分のデータを1単位として保持できる。 | 詳細化: PencilStroke
T093 | Phase 7 | Pencil | 高 | 未着手 | Stroke開始処理を実装する | 左クリック押下開始時に新しいPencilStrokeを開始する。 | T092,T040 | 押下開始ごとに新規Strokeが1つ開始される。 | 詳細化: PencilStroke
T094 | Phase 7 | Pencil | 高 | 未着手 | Strokeへ軌跡点を追加する | 描画中のマウス位置をPointsへ追加する。 | T093 | ドラッグ移動に応じてPointsが順番通り増える。 | 補間方法は別検証
T095 | Phase 7 | Pencil | 高 | 未着手 | Stroke使用距離を更新する | 追加点と直前点の距離をUsedLengthへ累積する。 | T094 | Stroke単位のUsedLengthが実際の軌跡距離に追従する。 | T042の詳細化
T096 | Phase 7 | Pencil | 高 | 未着手 | Stroke確定処理を実装する | マウスボタンを離した時にStrokeを確定し、それ以上Pointsが追加されない状態にする。 | T094 | 1回の押下～解放が必ず1Strokeとして確定する。 | 詳細化: PencilStroke
T097 | Phase 7 | Pencil | 高 | 未着手 | StrokeからCollider群を生成する | 確定したPointsから静的足場用Colliderを生成し、Strokeと対応付ける。 | T096,T041 | 描画したStrokeとColliderの対応を追跡でき、Playerが線上に乗れる。 | 生成方式はU024で調整
T098 | Phase 7 | 技術検証 | 高 | 未着手 | PencilStrokeライフサイクルを確認する | 複数回ドラッグしてStroke生成→距離消費→確定→Collider生成を確認する。 | T092-T097 | ドラッグ回数とStroke数が一致し、各Strokeのデータが混ざらない。 | 検証V009
T099 | Phase 9 | Checkpoint | 高 | 未着手 | Snapshot復元対象を明示する | コイン、配置文房具、鉛筆Stroke、進行状態など『破棄して再生成する対象』を一覧化する。 | T050 | 復元対象と復元対象外（Life等）が区別できる。 | 詳細化: Restore
T100 | Phase 9 | Checkpoint | 高 | 未着手 | 現在の復元対象を破棄する処理を作る | Restore開始時に現在存在する対象を安全に削除/無効化する。 | T099 | 復元前の対象が残存して二重生成されない。 | 詳細化: Restore
T101 | Phase 9 | Checkpoint | 高 | 未着手 | Snapshotからコインを再生成する | 保存した取得状態/所持コイン状態に基づいてコイン状態を再構築する。 | T100,T052 | CP後に取ったコインが復元で戻り、二重取得状態にならない。 | 詳細化: Restore
T102 | Phase 9 | Checkpoint | 高 | 未着手 | Snapshotから文房具を再生成する | 種類・位置・角度・USED状態などを使って配置文房具を再構築する。 | T100,T053 | CP時点の配置・角度・USED状態へ戻る。 | Velocity/AngularVelocityはU030
T103 | Phase 9 | Checkpoint | 高 | 未着手 | SnapshotからPencilStrokeを再生成する | StrokeのPoints/使用距離/Collider情報を使って鉛筆線を再構築する。 | T100,T054,T092 | CP時点の鉛筆線だけが復元され、CP後のStrokeは消える。 | 詳細化: Restore
T104 | Phase 9 | Checkpoint | 高 | 未着手 | Playerを復活位置へ戻す | 再生成完了後にPlayerをSnapshotの復活位置へ設定する。 | T101-T103,T051 | 復元対象生成後、Playerが指定位置から安全に再開できる。 | 無敵時間はU031
T105 | Phase 9 | Checkpoint | 高 | 未着手 | Lifeを復元対象外として固定する | Restore処理が残機値を読み書きしないようにする。 | T099,T055 | 通常Miss後に残機だけ減った状態が保持される。 | 重要
T106 | Phase 9 | Checkpoint | 高 | 未着手 | Snapshot再生成方式の統合テスト | CP保存→状態変更→Restoreを複数回繰り返し、残存/二重生成/欠損を確認する。 | T100-T105 | 複数回復元してもオブジェクト数・状態がCP時点と一致する。 | 検証V010

## 未決定・検証
未決定事項
ID | カテゴリ | 未決定項目 | 影響するシステム | 決定タイミング | 判断・検証方法 | 状態 | 参照章
U001 | 文房具パラメータ | 各文房具の価格 | Economy / Purchase / Stage | Phase 6～13 | 仮価格で実装し、複数解とコイン余剰が成立するよう調整 | 未決定 | 41.1
U002 | 文房具パラメータ | 各文房具のサイズ | Stationery / Collision / Stage | Phase 2～5 | 定規の回転足場と組み合わせテスト後に調整 | 未決定 | 41.1
U003 | 文房具パラメータ | 重量 | Physics | Phase 3～5 | 落下・押され方・回転の分かりやすさを比較 | 未決定 | 41.1
U004 | 文房具パラメータ | 摩擦係数 | Physics / Eraser | Phase 3～5 | 定規の滑りと消しゴムの支え性能で調整 | 未決定 | 41.1
U005 | 文房具パラメータ | 回転しやすさ | Physics | Phase 3 | 接触での回転量と操作の再現性を比較 | 未決定 | 41.1
U006 | 文房具パラメータ | Sleep条件 | Physics | Phase 3 | 異常振動を止めつつ必要な動きを殺さない閾値を測る | 未決定 | 41.1
U007 | 鉛筆 | 総描画距離 | Pencil / Economy | Phase 7～13 | 1障害で使える自由度と価格の釣り合いで調整 | 未決定 | 11.4,41.5
U008 | 鉛筆 | 線の太さ | Pencil / Collision | Phase 7 | 歩きやすさと見た目の一致を比較 | 未決定 | 11.4,41.5
U009 | Player | 移動速度・加速度 | Player / Stage | Phase 1～13 | 操作感と障害設計の両面で調整 | 未決定 | 41.2
U010 | Player | ジャンプ力・重力 | Player / Stage | Phase 1～13 | 文房具を無視して飛び越せない範囲で調整 | 未決定 | 41.2
U011 | Player | 空中制御 | Player | Phase 1～13 | 斜め足場上での扱いやすさを比較 | 未決定 | 41.2
U012 | Player | 文房具上の摩擦 | Player / Physics | Phase 2～5 | 斜面を自然に歩ける範囲を検証 | 未決定 | 41.2
U013 | UI | HUD具体配置 | UI | Phase 6～13 | プレイ視認性を邪魔しない位置を実機確認 | 未決定 | 41.3
U014 | UI | USED表示 | UI / StationeryState | Phase 4～13 | 色・アイコン・文字などを比較 | 未決定 | 41.3
U015 | UI | チェックポイント演出 | UI / Checkpoint | Phase 9～13 | 保存されたことが分かる最小演出を検討 | 未決定 | 41.3,41.7
U016 | 文房具操作 | 回転速度・刻み | Stationery操作 | Phase 2 | 細かい角度調整と素早い回転の両立をテスト | 未決定 | 41.4
U017 | 文房具操作 | 配置可能範囲 | Stationery操作 / Stage | Phase 2～13 | 自由度を損なわず画面外悪用を防ぐ必要があるか検証 | 未決定 | 41.4
U018 | 文房具操作 | カメラ外配置可否 | Stationery操作 / Camera | Phase 2～13 | 見えない位置への配置が攻略を壊すか確認 | 未決定 | 41.4
U019 | 文房具操作 | 掴める判定・重なり選択 | Stationery操作 | Phase 2～6 | 複数文房具が重なった時の選択しやすさで決める | 未決定 | 41.4
U020 | 文房具操作 | 配置プレビュー/不正配置 | Stationery操作 / UI | Phase 2～6 | 原則自由配置を維持しつつ必要な警告だけ検討 | 未決定 | 41.4
U021 | 鉛筆 | 描画中の補間方法 | Pencil / Collision | Phase 7 | マウス速度差でも穴の少ない線になる方式を比較 | 未決定 | 11.4,41.5
U022 | 鉛筆 | 線編集・ストローク削除 | Pencil | Phase 7 | 試行錯誤の快適さとリソース制約のバランスで決定 | 未決定 | 11.4,41.5
U023 | 鉛筆 | 描き直し時の残量返却 | Pencil / Economy | Phase 7～13 | やり直しの寛容さとコイン価値を比較 | 未決定 | 11.4,41.5
U024 | 鉛筆 | 線の頂点数・Collider生成 | Pencil / Collision | Phase 7 | 負荷と形状精度の両立を測る | 未決定 | 41.5
U025 | 敵 | 敵の種類 | Enemy / Stage | Phase 11～13 | ルート構築を促す役割ごとに必要性を検討 | 未決定 | 41.6
U026 | 敵 | 移動AI | Enemy | Phase 11 | まず単純AIで検証後に必要な挙動だけ追加 | 未決定 | 41.6
U027 | 敵 | 敵と文房具の衝突 | Enemy / Physics / Stationery | Phase 11 | 衝突ON/OFFで閉じ込め・武器化の影響を比較 | 未決定 | 20.2,41.6
U028 | 敵 | 敵の復元状態 | Enemy / Checkpoint | Phase 11 | 位置・向き・AI内部状態の保存範囲を比較 | 未決定 | 41.6
U029 | Checkpoint | 配置間隔 | Stage / Checkpoint | Phase 13 | ゲームオーバー時のやり直し負荷をプレイテスト | 未決定 | 41.7
U030 | Checkpoint | Velocity/AngularVelocity保存 | Checkpoint / Physics | Phase 9 | 復元時の不安定さが少ない方式を比較 | 未決定 | 24.1,41.7
U031 | Checkpoint | 復元直後の無敵時間 | Checkpoint / Miss | Phase 9 | 即死ループの有無を再現して要否を決める | 未決定 | 41.7
U032 | Stage | ステージ数・長さ | Stage | Phase 13 | 制作期間と1ステージの負荷から決定 | 未決定 | 41.8
U033 | Stage | ステージ選択 | GameFlow / UI | Phase 12～13 | 必要なゲーム全体構成が固まってから決定 | 未決定 | 41.8
U034 | Stage | チュートリアル形式 | Stage / UI | Phase 13 | 実際の初見プレイで詰まる点を確認して設計 | 未決定 | 41.8
U035 | Stage | ゴール形式 | Stage / GameFlow | Phase 12 | 接触/到達エリア等から演出と実装負荷で決定 | 未決定 | 41.8
U036 | Stage | ステージ固有ギミック | Stage | Phase 13 | 基本システム成立後に必要なものだけ追加 | 未決定 | 41.8
U037 | Stage | コイン配置量 | Economy / Stage | Phase 13 | 全取得必須にならず工夫で余る量へ調整 | 未決定 | 41.8
U038 | Clear後 | リザルト画面 | UI / GameFlow | Phase 12～13 | 最終制作範囲に応じて決定 | 未決定 | 41.9
U039 | Clear後 | 残コイン/使用数/タイム評価 | Result / Economy | Phase 13 | コア体験を歪めない評価項目だけ採用 | 未決定 | 41.9
U040 | Clear後 | 次ステージ/選択画面遷移 | GameFlow / UI | Phase 12～13 | ゲーム全体構成決定後に確定 | 未決定 | 41.9
U041 | 時間 | 制限時間の有無 | Stage / UI | Phase 13 | 思考時間を損なうか、プレイテンポを上げるか比較 | 未決定 | 41.10
U042 | 文房具操作 | Grab中の他物体との衝突反応 | Stationery操作 / Collision / Physics | Phase 2～5 | Grab操作を物理が邪魔しないことを優先しつつ、重なり許容/判定のみ/押し返し有りを比較する。 | 未決定 | S081
U043 | 文房具操作 | Grab解放時のVelocity / AngularVelocity | Stationery操作 / Physics | Phase 2～3 | 0へリセット、Grab前を保持、マウス移動量から付与の3案を比較し、予測しやすさで決める。 | 未決定 | S081
U044 | 鉛筆 | PencilStrokeのUSED条件 | Pencil / StationeryState | Phase 7 | Player接触でStroke単位にUSED化するか、編集可否と合わせて検証する。 | 未決定 | S083
U045 | Collision | ContactPointの必要性 | Collision / Physics | Phase 3 | 回転・支点処理がNormal/PenetrationDepthだけで成立するか確認し、必要な場合のみ追加する。 | 未決定 | S082
検証ID | 検証テーマ | 目的 | 手順 | 合格基準 | 対応TODO
V001 | 回転足場 | 自由回転した定規の上を自然に移動できるか確認 | 水平定規→斜め定規→斜面移動→端部/角部の順にプレイ確認 | 水平に乗れる / 斜めに乗れる / 斜面移動できる / 引っ掛かりが致命的でない | T014
V002 | 動的文房具 | 定規の簡易物理がゲームとして成立するか確認 | 空中落下→床衝突→斜面→静止の順に確認 | 落下する / 地面で止まる / 斜面で滑る / 異常振動し続けない | T022
V003 | 文房具同士 | 複数文房具の組み合わせが成立するか確認 | 定規×三角定規→定規×消しゴム→3種の単純構造を確認 | 致命的めり込みなし / 消しゴムで支えられる / 複雑でなければ安定 | T031
V004 | 復帰状態 | Snapshot復元の整合性確認 | CP保存→コイン取得/購入/配置/USED/鉛筆描画→手動RetryとMissで復帰 | CP時点のステージ状態へ戻る / Miss時だけ残機-1 / 手動Retryは残機不変 | T074
V005 | リアルタイム | 同時操作がゲーム停止なしで成立するか確認 | 移動しながら購入/ドラッグ/回転/鉛筆描画を順に実施 | プレイヤー/敵/動的文房具の更新が停止せず、入力が破綻しない | T075
V006 | 物理再現性 | プレイヤーが結果を予測しやすいか確認 | 同じ初期配置と同じ操作を複数回繰り返す | 結果が大きくランダムに崩れず、異常振動や貫通が常態化しない | T076
V007 | Grab操作 | 物理より操作を優先するGrab方式が成立するか確認 | 未使用文房具を掴む→空中/床付近/他文房具付近へ移動→回転→解放→USED文房具を選択 | Grab中はマウス操作がPhysicsに上書きされない / 解放後Physics再開 / USEDはGrab不可 | T084
V008 | Collision / Physics責務分離 | 衝突判定と挙動処理が独立しているか確認 | 同じ衝突状態でCollisionのみ実行→位置確認→Physics解消を実行→位置確認 | Collisionのみでは座標変更なし / Physics実行でめり込み解消 / NormalとDepthが取得可能 | T091
V009 | PencilStroke | 1ドラッグ1Strokeのデータ管理が成立するか確認 | 3回別々に線を描く→Points/UsedLength/Colliderを確認→各Strokeを識別 | ドラッグ3回でStroke3個 / データが混在しない / 各StrokeのColliderが対応する | T098
V010 | Snapshot再生成 | 破棄→再生成方式で状態が正確に戻るか確認 | CP保存→コイン取得/文房具配置/USED化/Stroke追加→Restoreを複数回実行 | CP後の変更が消える / 二重生成なし / CP状態が再現 / Lifeは変化しない | T106